QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 07/2018/ANA –
SIAFI 649925
Documento no 02500.064126/2023-00
Processo Administrativo ANA nº 02501.002969/2018-37.
IDENTIFICAÇÃO:
Título: Estudos para Implementação da Gestão Integrada das Águas Superficiais e Subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco: Sub-bacias dos Rios Verde Grande e Carinhanha (BA/MG).
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência para até 31 de agosto de 2024, com adequação do Cronograma Físico.
UG/GESTÃO – DESCENTRALIZADORA E UG/GESTÃO – DESCENTRALIZADA
UG/GESTÃO - REPASSADORA
Código da UG: 443003	Código da Gestão: 44205
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA
CNPJ: 04.204.444/0001-08
Endereço: Setor Policial – SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco “M”, Brasília/DF CEP: 70610-200
Representante Legal: / LUIS ANDRÉ MUNIZ / Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria ANA nº 390, de 3 de março de 2022, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 44, Seção 1, de 7 de março de 2022, nomeado pela Portaria nº 37, de 5 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 129, Seção 3, de 8 de julho de 2002.

UG/GESTÃO - RECEBEDORA
Código da UG: 495001 Código da Gestão: 29208
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM
CNPJ: 00.091.652/0001-89
Endereço: Setor Bancário Norte-SBN, Quadra 02, Bloco “H”, Ed. Central Brasília, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70040-904
Representantes Legais: / INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO Diretor-Presidente
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Termo de Posse e Compromisso como Diretor-Presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, datado de 03/08/2023 e Extrato da ATA Nº 317/CA/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 184, Seção 1, de 26/09/2023.
ALICE SILVA DE CASTILHO / Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Termo de Posse e Compromisso como Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, datado de 05/08/2020 e Extrato da ATA Nº 291/CA/2022, publicada no Diário Oficial da União - DOU Nº 103, Seção 1, de 01/06/2022.

DAS ALTERAÇÕES
O cronograma físico e a vigência passam a vigorar com a seguinte redação:
Atividades	Especificação	Indicador Físico
		Unidade	Q	Duração
				Início / (mês)	Término (mês)
Mobilização e Plano de Trabalho	Mobilização dos recursos físicos e humanos. / Reunião de planejamento para definir os critérios de trabalho com a CTAF, para apresentar a equipe técnica e agendar contatos técnicos para coleta de dados. / Consolidar o Plano de Trabalho de forma detalhada.	Produto (RP01)	1	1	2
Levantamento, / sistematização e interpretação de dados bibliográficos e cartográficos / Caracterização do Meio / Físico (resultados parciais) / Caracterização dos Recursos / Hídricos (resultados parciais) / 7. Realização de Seminários	1.1.) Levantamento, sistematização e interpretação e dados bibliográficos, cartográficos e das imagens de satélite. / 2.1.) Caracterização da geologia, tectônica, geomorfologia e pedologia - resultados parciais. / 2.2). Investigação geofísica (resultados parciais). / 3.1.) Cadastro de usuários de águas superficiais e subterrâneas (infraestrutura hídrica) (resultados parciais). / 7.1). Consolidação das informações obtidas na primeira etapa de seminários.	Produto (RP02)	1	3	6
Caracterização do Meio / Físico (resultados parciais e finais) / Caracterização dos Recursos / Hídricos (resultados parciais)	2.1) Caracterização da Geomorfologia e Pedologia (parcial). / 2.2) Caracterização da geologia e tectônica (parcial). / 2.3) Investigação geofísica (SEV) (parcial). / 3.1.) Cadastro de Usuários (parcial); / 3.2.) Estudos climatológicos (parcial).	Produto (RP03)	1	7	12

Atividades	Especificação	Indicador Físico
		Unidade	Q	Duração
				Início / (mês)	Término (mês)
8. Banco de Dados	3.3.) Avaliação hidrológica (parcial); / 8.1) Versão Preliminar do Banco de Dados.
Caracterização do Meio / Físico (resultados parciais e finais) / Caracterização dos Recursos / Hídricos (resultados parciais) / 8. Banco de Dados	2.1.) Caracterização da geologia e tectônica – (parcial) / 2.2.) Reinterpretação dos dados geofísicos (parcial) / 2.3.) Caracterização do Uso e Ocupação da Terra (campo). / 3.1.) Cadastro de Usuários (parcial) / 3.2.) Eleição de poços para coleta. / 3.3.) Estudos climatológicos (parciais). / 3.4.) Avaliação hidrológica (parciais). / 3.5.) Apresentação dos resultados de coleta (1ª campanha). (parcial) / 8.1.) Banco de Dados - 2ª versão.	Produto (RP04)	1	13	17
Caracterização do Meio / Físico (resultados parciais e finais) / Caracterização dos Recursos Hídricos / Avaliação Integrada das / águas subterrâneas e superficiais / 5. / 6. Estratégias de Gestão Integrada / 8. Banco de Dados	2.1.) Caracterização da geologia e tectônica – bacia do rio Verde Grande (final) / 2.2.) Caracterização do uso e ocupação da terra / (final). / 2.3) Caracterização da Geomorfologia (final) / 2.4) Reinterpretação de dados geofísicos e intepretação de dados de campo (parcial) / 3.1.) Cadastro de Usuários (parcial) / 3.2.) Estudos climatológicos (final). / 3.3.) Avaliação hidrológica (parcial). / 3.4) Seleção de pontos para as análises químicas de parâmetros específicos (isótopos e ETR) / 4.1. Avaliação da disponibilidade e demanda hídricas integradas dos recursos hídricos (parcial). / 6.1. Levantamento do Arcabouço institucional e legal (parcial) / 8.1.) Entrega da terceira versão do banco de dados com todas as informações compiladas e coletadas neste estudo.	Produto (RP05)	1	18	27
Caracterização do Meio / Físico (resultados parciais e finais) / Caracterização dos Recursos / Hídricos (resultados parciais)	2.1.) Caracterização Pedologia (parcial) / 2.2.) Geofísica (parcial)3.1.) Avaliação hidrológica (parcial).	Produto (RP6)		28	41

Atividades	Especificação	Indicador Físico
		Unidade	Q	Duração
				Início / (mês)	Término (mês)
5. Proposta de Implantação de / Rede de Monitoramento	3.2.) Resultados da 1ª campanha de medição do nível da água (repetição da campanha paralisada na bacia do Verde Grande - parcial) / 3.3.) Apresentação dos resultados de 1ª campanha de coleta de água / 5.1.) Perfuração de poços de monitoramento (parcial)
Caracterização do Meio / Físico / Caracterização dos Recursos / Hídricos / Avaliação Integrada das / águas subterrâneas e superficiais / Proposta de Implantação de Rede de Monitoramento / Estratégias de Gestão Integrada / 8. Banco de Dados	2.1.) Caracterização da geologia e tectônica – (final - bacia Carinhanha) / 2.2.) Caracterização Pedologia (parcial) / 2.3.) Geofísica (parcial) / 3.1.) Cadastro de usuários (parcial) / 3.2.) Resultados e intepretação da 1ª campanha de medição do nível da água (final) / 3.3.) Interpretação dos resultados obtidos na 1ª campanha de coleta de água. Resultados da 2ª campanha de coleta de água. / 3.4.) Modelo hidrogeológico conceitual (parcial). / 3.5.) Modelo computacional (parcial). / 3.6.) Mapa hidrogeológico (parcial). / 4.1) Evolução do escoamento de base (parcial). / 4.2) Resultados dos Ensaios de traçadores corantes (final) / 5.1.) Perfuração de poços de monitoramento / (final) / 5.2.) Instalação de dataloggers (parcial) / 5.3.) Interpretação dos testes de aquífero (final) / 6.1.) Levantamento do arcabouço legal e institucional (final). / 6.2.) Diretrizes para a gestão compartilhada (parcial). / 8.1.) Entrega da quarta versão do banco de dados com todas as informações compiladas e coletadas neste estudo.	Produto (RP07)	1	41	52
3. Caracterização dos Recursos / Hídricos	2.2.) Caracterização Pedologia (final) / 2.3.) Geofísica (final) / 3.1.) Cadastro de usuários (final)	Produto (RP08)	1	53	65
Atividades	Especificação	Indicador Físico
		Unidade	Q	Duração
				Início / (mês)	Término (mês)
Avaliação Integrada das / águas subterrâneas e superficiais / Proposta de Implantação de Rede de Monitoramento (final) / Estratégias de Gestão Integrada / 8. Banco de Dados	3.2) Intepretação dos Resultados da 2º campanha de coleta e caracterização hidroquímica (intepretação e integração das 2 campanhas) / 3.3.) Nivelamento topográfico (Área de Jaíba). / 3.4) Intepretação e integração dos resultados das campanhas de medições de níveis da água / 3.5.) Modelo hidrogeológico conceitual. (final) / 3.6.) Modelo computacional (final) / 3.7.) Mapa hidrogeológico (final) / 4.1) Evolução do escoamento de base (final). / 4.2) Disponibilidade hídrica integrada. / 4.3) Demanda integrada. / 4.4) Disponibilidade versus Demanda. / 4.5) Interferência no bombeamento de poços com poços e vazão de rios. / 5.1.) Instalação de dataloggers (final) / 5.2) Interpretação de dados obtidos no monitoramento piezométrico e hidrológico / 5.3) Proposta da Rede de Monitoramento Integrada / 6.2.) Diretrizes para a gestão compartilhada / (final). / 6.3.) Proposta de Gestão Integrada (final). / 8.1.) Entrega da quinta versão do banco de dados com todas as informações compiladas e coletadas neste estudo.
9. Consolidação das atividades	9.1.) Consolidação dos relatórios parciais por meio de um texto explicativo dos resultados obtidos e com as conclusões e recomendações, inclusive com os resultados obtidos nos seminários.	Produto (RF / / Resumo / Executivo)	1	66	71
8. SIG/Banco de Dados (versão final)	8.1.) Banco de dados no ArcGis 10.3 / (filegeodatabase) ou mais atualizado e Sistema de Informações Geográficas (SIG) onde serão disponibilizados os dados sistematizados e interpretados.	SIG/Banco de Dados	1	67	71

Vigência:
Início: 16 de agosto de 2018	Término: 31 de agosto de 2024

Da Proteção de Dados Pessoais:
Para a proteção à privacidade dos titulares de dados pessoais e atendimento das diretrizes da Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e boas práticas, as partes deste termo de execução descentralizada obrigam-se a:
  1. Tratar, usar e atender os requisitos de coleta mínima necessária dos dados pessoais para os fins a que se destinam, mantendo-os registrados, organizados, conservados e disponíveis para consulta.
  2. Manter os dados pessoais armazenados apenas durante o período estritamente necessário a execução das finalidades contratuais previstas ou pelo prazo necessário ao cumprimento de eventual obrigação legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade, bem como manter o devido armazenamento em meios seguros, preferencialmente digitais e com rastreabilidade disponível, assim como garantir destinação final segura.
  3. Quando da coleta de dados pessoais sensíveis, armazená-los em local apartado dos demais dados pessoais e com nível de restrição ainda maior, sendo disponibilizados somente mediante requerimento formal e justificativa legítima.
  4. Aplicar medidas técnicas e administrativas capazes de proteger os dados contra alteração, perda, difusão, acesso ou destruição - acidental ou intencionalmente – não autorizados ou estranhos à essa relação contratual, bem como contra qualquer outra forma de tratamento irregular.
  5. Informar a outra parte imediatamente após a tomada de conhecimento caso haja alguma suspeita ou incidente de segurança concreto envolvendo dados pessoais, devendo prestar toda a colaboração necessária a qualquer investigação que venha a ser realizada.
-Garantir que os titulares tenham acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados mediante requerimento.
-Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso a dados pessoais no contexto deste termo de execução descentralizada tenham ciência e cumpram as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais.
RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais condições do Termo de Execução Descentralizada original.

DATA E ASSINATURAS
Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023.
Pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA:

(assinatura eletrônica)
LUIS ANDRE MUNIZ
Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADA:

(assinatura eletrônica)
INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO
Diretor-Presidente

(assinatura eletrônica)
ALICE SILVA DE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial