17/07/2026, 06:59	SEVCPRM - 2934976 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes

Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - https ://www.sgb.gov.br
# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo 48092.000546/2026-52
1. SUMÁRIO
  1. O presente Plano de Trabalho tem por objetivo a realização de aditivo ao Acordo de Cooperação Técnico Científica entre a CPRM e a UFPA, visando estimular e implementar ações conjuntas convergindo esforços com vistas à consecução de instrumentos específicos entre as partes com o objetivo de desenvolver pesquisas, treinamento de pessoal e publicação técnico científica no campo das geociências, em especial nas áreas da Geotectônica, Metalogênese, Geoquímica, Geofísica, Petrologia, Mineralogia, Geoprocessamento, Cartografia Geológica, Sedimentologia, Estratigrafia, Paleontologia, Hidrogeologia, Hidrologia, Geodiversidade, Geotecnia, e Risco Geológico.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto	Vigência	Período de Execução
Aditivo ao acordo de Cooperação Técnica entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais —CPRM e a Universidade Federal do Pará - UFPA.	48 meses	08/06/2026 a 08/06/2030

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
  1. O presente termo aditivo de acordo tem por finalidade o estabelecimento de Cooperação Técnica e Científica entre os Parffcipes, visando ao Desenvolvimento conjunto de pesquisas, treinamento de pessoal e publicação técnico científica no campo das geociências, em especial nas áreas da geotectônica, metalogênese, geoquímica, geofísica, petrologia, geoprocessamento, cartografia Geológica, sedimentologia, estratigrafia, paleontologia, hidrogeologia, hidrologia, geodiversidade, geotecnia, e risco geológico, por meio de ações conjuntas que envolverão, reuniões técnicas, empréstimo de material para pesquisa (amostras de rocha e lâminas), execução de análises laboratoriais e de atividades em campo, treinamentos, cursos, conferências, workshops e seminários, bem como atividades culturais relevantes de interesse das instituições signatárias.
  2. A cooperação será por intermédio de instrumentos específicos de natureza físico financeira a serem celebrados entre a CPRM e UFPA.
2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
  1. Reuniões técnicas realizadas de forma presencial ou on line
  2. Visitas técnicas e/ou apresentações realizadas
  3. Participação em conjunto na preparação de amostras e análises laboratoriais, mediante desenvolvimento e aprimoramento de metodologias, procedimentos padrões operacionais e técnicas laboratoriais. Repasse de conhecimento geocientífico entre as instituições.
  4. Participação em conjunto de publicações técnico-científico em revistas nacionais e internacionais
  5. Divulgação das pesquisas em eventos técnico-científico em revistas nacionais e internacionais
  6. Contratação de estagiários no âmbito dos projetos da CPRM de Belém
3. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
  1. Conhecimento técnico adquirido a partir de visitas técnicas elou apresentações realizadas
  2. Técnicos e pesquisadores capacitados (Transferência Tecnológica)
  3. Amostras preparadas e analisadas
  4. Pesquisas desenvolvidas e artigos técnico-científico publicados em conjunto
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
  1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.
ATIVIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Ano 1				Indicadores/Metas / Física
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Visitas Técnicas e Atividades / Ensino-Docência	A - Atividades para o corpo discente UFPA / Equipe CPRM / GeoEduca	1	1	1	1	Número de visitas elou apresentações / realizadas
Cursos/Treinamentos, Estágios e Disciplinas
Envio e seleção das propostas	B -Treinamento corpo técnico CPRM e discentes/técnicos da UFPA	x				Número de técnicos ca pacitados
Realização			x	x	x
Laboratórios
Elaboração e de / Propostas	C- Preparação de amostras e / Análises	x				Número de atividades realizadas
Realização			x	x	x
Atividades Pesquisa

https	imprimir w eb&acao origem=arvore visualizar&id documento=3261157&infra sist...	1/2 17/07/2026, 06:59	SEI,'CPRM 2934976 - Hano de Trabalho Convênios/Ajustes
Elaboração e Seleção de / Propostas	D Desenvolvimento de pesquisa conjuntas incentivo publicação técnico-científica					Resumos e artigos publicados, números / de amostras disponibilizadas
Realização

ATIVIDADES	OBJETIVOS ESPECIFICOS		Ano 2
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Visitas Técnicas e Atividades / Ensino-Docência	A Treinamento corpo discente UFPA / Equipe CPRM			1	1	Número de visitas elou apresentações / realizadas
Cursos/Treinamentos, Estágios e Disciplinas
Envio e seleção das propostas	B -Treinamento corpo técnico CPRM e discentes/técnicos da UFPA					Número de capac•tados	técnicos
Realização
Laboratórios
Elaboração e seleção de / Propostas	C- Preparação de amostras e / Análises					Número de / realizados	estágios
Realização
Atividades Pesquisa
Realização da pesquisa e publicação de resumos/artigos técnico- / científicos	D Desenvolvimento de pesquisa e incentivo a publicação técnico-científica					Resumos e publicados	artigos

CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1.	Este plano de Trabalho é parte integrante do Aditivo ao Acordo de Cooperação ao ACT na 059/2022 - 1' Termo Aditivo (SEI n9 2934973).

Referência:
Processo
ne
SEI
https://sei.sgb gov sist.	212