Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

Processo nº 48035.002533/2022-79
SUMÁRIO
PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
  1. O presente instrumento tem por obje vo regrar a atuação em conjunto do Serviço Geológico do Brasil - CPRM e do Ins tuto de Energia e Ambiente da USP nas a vidades visando o estudo de estocagem de dióxido de carbono em rochas da Bacia do Paraná.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Vigência¹	Período de Execução²
Estocagem de Dióxido de Carbono (CO2) em rochas sedimentares e vulcânicas da Bacia do Paraná	5 anos	36 meses

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
  1. Este plano de trabalho se refere ao estabelecimento de cooperação técnica e cien ﬁca entre as Par cipes, visando o desenvolvimento conjunto de pesquisas, treinamento pessoal e publicação técnico-cien ﬁca no campo das geociências, com foco no tema “armazenamento geológico de CO2”. A cooperação se dará, mutuamente, através da realização de projetos, execução de análises laboratoriais, viagens técnicas de campo, emprés mo de materiais e equipamentos, publicações, treinamentos, reuniões técnicas, palestras, seminários, quando de interesse do SGB/CPRM e IEE-USP.
2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
  1. A vidades previstas:
    1. Avaliação, escolha e modelagem 3D das unidades potenciais da bacia, em escala regional.
    2. Descrição conjunta das unidades geológicas incluindo informações como risco geológico do armazenamento de CO2 (fatores de risco e segurança), plano de gerenciamento de riscos, descrição/inventário das fontes emissoras de CO2, entre outros;
    3. Avaliação do carvão mineral através da aplicação de técnicas de modelagem 3D mais modernas e inéditas para determinação de capacidade teórica de armazenamento de CO2 – a vidade voltada para o Patrimônio Mineral da CPRM;
    4. Capacitação de recursos humanos (em ambas as ins tuições);
    5. Colaboração na redação do ar go referente à estocagem de CO2 nas rochas da Bacia do Paraná que fara parte dos produtos do Projeto Geologia e Recursos Minerais da Bacia do Paraná;
    6. Apoio técnico na u lização dos testemunhos de sondagem feitos na Bacia do Paraná através de descrições petrográﬁcas (e outras análises que possam ser feitas pela equipe do SGB-CPRM);
    7. Apoio técnico no uso do programa Leapfrog e Oasis Montaj no âmbito das a vidades do projeto;
    8. Compar lhamento de dados geológicos/geo sicos entre as ins tuições;
    9. Elaboração de atlas com potencial de armazenamento geológico de CO2 para a Bacia do Paraná.
3. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
  1. Primeiro ano:
    1. Ar go sobre potencial geológico para estocagem de CO2 em rochas da Bacia do Paraná que será um dos produtos do Projeto Geologia e Potencial Mineral da Bacia do Paraná;
    2. Relatório sobre potencial de estocagem de CO2 em depósitos de carvão mineral
    3. Relatório anual sobre capacitação de recursos humanos;
  2. Segundo ano:
    1. Relatório sobre testemunhos de sondagem (detalhar)
    2. Deﬁnição de áreas piloto (alvos preferenciais) para estudo detalhado
    3. Relatório anual sobre capacitação de recursos humanos;
  3. Terceiro ano:
    1. Banco de dados consis do de informações de ob das durante o projeto;
    2. Relatório anual sobre capacitação de recursos humanos;
    1. Atlas de potencial de armazenamento de CO2 na Bacia do Paraná;
    2. Relatório ﬁnal de a vidades.
2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
  1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas deﬁnidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.
Cronograma de A vidades
ATIVIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	EXECUÇÃO	MÊS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ADMINISTRATIVAS
Reuniões	Reuniões técnicas- administrativas para / acompanhamento da execução dos produtos;	SGB-CPRM IEE-USP			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X
Organização de cursos e seminários	Para treinamento dos colaboradores com técnicas, temas e ferramentas relacionados ao objeto ACT;	SGB-CPRM IEE-USP						X					X					X					X					X
Evento de lançamento		SGB-CPRM IEE-USP						X					X					X
TÉCNICAS
Levantamento do estado da arte	Revisão bibliográfica do tema	SGB-CPRM IEE-USP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação Preliminar	Avaliação preliminar sobre a potencialidade do armazenamento de CO2 em rochas da Bacia do Paraná	SGB-CPRM IEE-USP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Base de dados	Consolidação da base de dados dos depósitos de carvão mineral	SGB-CPRM IEE-USP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Carvão Mineral - ensaios	Descrição e ensaios tecnológicos em amostras de testemunhos de sondagem em amostras de carvão mineral	SGB-CPRM IEE-USP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sensores Remotos	Tratamento digital de imagens de sensoriamento remoto e geofísica	SGB-CPRM IEE-USP	X	X	X	X	X
Modelagem geológica 3D / - Leapfrog	Modelagem geológica 3D em escala de bacia e de depósito	CPRM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treinamento	Capacitação de recursos humanos	SGB-CPRM IEE-USP						X					X					X					X					X
Definição de áreas prioritárias	Definição de áreas prioritárias para detalhamento da avaliação da potencialidade do	SGB-CPRM IEE-USP						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	armazenamento de CO2 em rochas da Bacia do Paraná
Trabalhos de campo		SGB-CPRM IEE-USP					X	X				X	X
Caracterização Laboratorial	Estudos laboratoriais (petrografia, litogeoquímica, ensaios físicos e caracterização mineral - DRX)	SGB-CPRM IEE-USP					X	X				X	X
Base de dados	Integração final dos dados	SGB-CPRM IEE-USP					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração do produto 1 - artigo científico	Artigo sobre potencial geológico para estocagem de CO2 na Bacia do Paraná	SGB-CPRM IEE-USP					X	X	X	X	X	X
Elaboração do produto 2 - CO2 e Carvão Mineral	Relatório sobre potencial para armazenamento de CO2 em carvão mineral	SGB-CPRM IEE-USP					X	X	X
Elaboração do produto 3 - Avaliação do testemunhos de sondagem		SGB-CPRM IEE-USP					X	X	X
Elaboração do produto 4 - Atlas de potencialidade	Atlas de potencialidade em escala regional com as unidades potenciais	SGB-CPRM IEE-USP					X	X	X	X
Elaboração do produto 5 - Relatórios anuais de capacitação	Relatórios anuais sobre / capacitação técnica das equipes	SGB-CPRM IEE-USP					X	X					X	X					X	X
Relatório Final	Relatório final de atividades	SGB-CPRM IEE-USP					X	X	X	X

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
  1. Este Plano de Trabalho é parte integrante do Acordo de Cooperação Técnica entre o Serviço Geológico do Brasil - SGB/CPRM e o Ins tuto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP).

Documento assinado eletronicamente por Colombo Celso Gaeta Tassinari, Testemunha, em 29/03/2023, às 15:36, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Zilles, Diretor, em 30/03/2023, às 08:24, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DE ALMEIDA, Testemunha, em 31/03/2023, às 14:25, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO AFONSO ROMANO, Diretor(a) de Infraestrutura Geocien ﬁca, em 31/03/2023, às 14:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a)-Presidente, Interino(a), em 03/04/2023, às 17:11, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 1469500 e o código CRC 5F3F1917.

Referência: Processo nº 48035.002533/2022-79	SEI nº 1469500