PLANO DE TRABALHO

ANEXO CEMADEN/CPRM

Responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho: CEMADEN e CPRM.

DADOS CADASTRAIS

Órgão / En dade Proponente		CNPJ/MF
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN		01.263.896/0026-12
Endereço
Estrada Dr. Al no Bondensan, 500, Distrito de Eugênio de Melo
Cidade	UF	CEP	DDD / / Telefone		EA
São José dos Campos	SP	12.247- / 016	(12) 3205- / 0200		MCTI
Nome do Responsável			CPF
REGINA CÉLIA DOS SANTOS ALVALÁ			041.795.058-60
CI / Órgão Expedidor	Cargo	Função		Matrícula
8.168.561-0 SSP/SP	Pesquisadora	Diretora Subs tuta
Endereço / São José dos Campos/SP				CEP / 12.247-016

Órgão / En dade Proponente:	CNPJ
Serviço Geológico do Brasil/ Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM	00.091.652/0001-89
Endereço

Setor Bancário Norte, SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edi cio Central Brasília
Cidade	UF	CEP	DDD / Telefone
Brasília	DF	70040-904
Nome do Responsável			CPF
CASSIANO DE SOUZA ALVES			564.709.241-15
C.I. / Órgão Exp.		Cargo	Função	Matrícula
1.324.456 SSP-DF		Diretor de Administração e Finanças	Diretor-Presidente Interino

DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
Rede Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais - Remaden / Rede de Monitoramento Geotécnico do Cemaden - RedeGeo (Apoio às metas 2 e 3 do projeto ins tucional)	60 meses (2023 a 2027)
Iden ﬁcação do Objeto / Tem por objeto a cooperação técnica e cien ﬁca entre o CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS – CEMADEN e o SERVIÇO GEOLÓGICO DO / BRASIL – CPRM para a realização de pesquisas integradas, o desenvolvimento de produtos e métodos, e o acesso a dados e informações, em suas áreas de atuação, conforme Plano de Trabalho anexo, de forma a propiciar a geração de modelos geoelétricos, geológico-geotécnicos e 3-D em ambiente de realidade virtual; a integração de dados em cartas de susce bilidade, de risco a movimentos de massa, de ap dão à urbanização e/ou de perigo geológico; e desenvolvimento de protocolo de análise de eventos de desastres naturais causados por movimentos de massa, visando subsidiar o monitoramento, a emissão de alertas e a redução dos riscos de desastres no território brasileiro.
Jus ﬁca va: / Os desastres naturais no Brasil são responsáveis por danos materiais e humanos signiﬁca vos a cada ano que mo varam o Governo Federal a ins tuir a Polí ca Nacional de Proteção e Defesa Civil por meio da Lei Federal 12608/2012. As competências da União previstas no Art. 6o conduzem atribuições ao Serviço Geológico do Brasil (CPRM), no inciso IV, e ao CEMADEN, no inciso IX: / Art. 6º. [...] / IV- apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de iden ﬁcação de ameaças, susce bilidades, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais ações de prevenção, mi gação, preparação, resposta e recuperação; / IX- realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, bem como dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desastres, em ar culação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. / O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) realiza, em âmbito nacional, o monitoramento con nuo de condições hidrogeometeorológicas e climá cas adversas capazes de deﬂagrar processos que produzam risco iminente de ocorrência de desastres

naturais. Com o uso de tecnologias modernas de monitoramento e previsões hidrometeorológicas e geodinâmicas, o CEMADEN realiza análises, bem como emite alertas de riscos de processos geodinâmicos de deslizamentos e alertas hidrológicos associados a enchentes, inundações e enxurradas, os quais são enviados para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), que os retransmite para os órgãos estaduais e municipais de Defesa Civil.
O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) tem por missão gerar e disseminar conhecimento geocien ﬁco com excelência, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil. Os mapas de susce bilidade a processos de inundação e deslizamentos, cartas de ap dão urbana e os mapas de setorização de risco são produtos fundamentais para o planejamento sustentável das cidades e para o gerenciamento de risco de desastres naturais.
O CEMADEN e o CPRM já estabeleceram parceria anterior, que vigorou de 2015 a 2020, voltada à troca de informações entre ambas as Ins tuições. Como decorrência, os alertas do CEMADEN u lizam as cartas de setorização de risco e respec vos memoriais produzidas pela CPRM para apontar para as Defesas Civis os cenários de risco baseados no monitoramento e previsão de chuvas. Essas informações são fundamentais para a emissão de alertas de desastres que indicam os impactos potenciais iden ﬁcados nos mapeamentos em escala municipal realizados pelo CPRM.
A parceria entre o CEMADEN e o CPRM aqui proposta possibilitará estreitar o relacionamento entre as áreas de pesquisa de ambas as ICTs, possibilitando assim o desenvolvimento de ações conjuntas focadas ao aprimoramento do monitoramento e na emissão de alertas e de avanços em pesquisas na área de desastres naturais.
Além dos aspectos legais embasados pela Polí ca Nacional de Proteção e Defesa Civil, a aproximação entre as ins tuições se deu também pelo histórico de interação no Projeto GIDES (Fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Riscos em Desastres Naturais), mediante acordo ﬁrmado em 2013 por intermédio da Japan Internacional Coopera on Agency (JICA) e Agência Brasileira de Cooperação (ABC) que teve par cipação de diversos órgãos do governo brasileiro como Ministério de Minas e Energia (representado pelo CPRM), Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (representado pelo CEMADEN), Ministério da Integração Nacional (representado pelo CENAD) e o Ministério das Cidades. Neste projeto, foram realizados estudos de forma conjunta nos Municípios de Blumenau-SC, Petrópolis-RJ e Nova Friburgo-RJ e produzidos manuais técnicos de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa (CPRM) e de Elaboração, Transmissão e Uso de Alertas de Risco de Movimentos de Massa (CEMADEN).
Através da Carta Convite MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 foi aprovado o projeto Remaden, voltado a consolidar a Rede Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Remaden) através da aquisição de equipamentos mul usuários e sistemas integrados, manutenção de equipamentos existentes e contratação de pessoal e serviços especializados e qualiﬁcação para operacionalização dos equipamentos e de toda a rede composta por sensores geotécnicos, hidrológicos e meteorológicos. Um dos subprojetos do Remaden é a Rede Geotécnica (Redegeo) cujas metas aprovadas para ﬁnanciamento preveem o estudo de áreas piloto em municípios prioritários envolvendo a caracterização geotécnica para análise de estabilidade de encostas, o estudo dos mecanismos de ruptura, agentes de deﬂagradores e limiares crí cos, além da produção de material para treinamento nas Defesas Civis e apoio didá co- pedagógico das comunidades em áreas de risco geológico.
Neste sen do, a parceria entre o CEMADEN e o CPRM vem compor uma estratégia de integração ins tucional voltada à consecução de suas atribuições legais, tendo como base os inves mentos e a vidades aprovados no projeto Redegeo pela FINEP que estão em andamento até 2024, procurando o mizar recursos para o desenvolvimento de ações conjuntas focadas ao aprimoramento do monitoramento para a emissão de alertas e avanços em pesquisas na área de desastres naturais ocasionados por movimentos de massa.
Este plano de trabalho visa a ngir os seguintes obje vos de interesse comum:

  1. desenvolvimento de pesquisas e produtos em parceria, voltados à previsão de ocorrência de desastres naturais causados por movimentos de massa;

1. realização de estudos geológicos, geotécnicos e geo sicos em áreas de interesse para estudos de movimentos de massa;
2. desenvolvimento/ aprimoramento de diretrizes metodológicas de mapeamento de susce bilidade e risco a movimentos de massa;
3. disponibilização de equipamentos e recursos humanos para pesquisa de interesse comum;
4. realização de ensaios e análises de laboratório e equipamentos localizados em sede própria ou terceirizados, para pesquisa de interesse comum;
5. apoio à ins tuição parceira para a instalação e manutenção de equipamentos e infraestruturas de interesses aﬁns;
6. desenvolvimento de metodologias relacionadas a monitoramento de encostas susce veis a deslizamentos.

Nos anos de 2025 a 2027, os recursos para a realização das a vidades previstas dependerão da inclusão dos custos e execução, exclusivamente, nos orçamentos próprios do CEMADEN e do CPRM e/ou buscados em agências de ﬁnanciamento de projetos de pesquisa e inovação.

METAS, ATIVIDADES, INDICADORES FÍSICOS E RISCOS ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A seguir, são destacadas as metas e as a vidades a serem desenvolvidas no âmbito do APPD&I proposto entre o CEMADEN e o CPRM. São 5 (cinco) as metas previstas:

META 1 – Geração de modelos geoelétricos,
META 2 – Geração de modelos geológico-geotécnicos,
META 3 – Integração de dados em cartas de susce bilidade e/ou risco a movimentos de massa e/ou Carta Geotécnica de Ap dão à Urbanização e/ou Carta de Perigo Geológico,
META 4 – Integração de dados e geração de modelos 3-D em ambiente de realidade virtual e
META 5 – Desenvolvimento de protocolo de análise de eventos de desastres naturais causados por movimentos de massa.

A seguir, são apresentados as metas, as a vidades e os prazos previstos, bem como os indicadores para acompanhamento e os riscos inerentes.

# META 1. Geração de modelos geoelétricos

Meta 1. / Geração de modelos geoelétricos	A vidades	Responsável(is)	Anos
			1	2	3	4	5
Caracterização geoelétrica de 2 áreas susce veis a movimentos de massa (municípios com demandas de mapeamento de susce bilidade e/ou risco, demandas de monitoramento e com histórico de movimentos de massa, procurando abranger diferentes regiões brasileiras)	a) Estudo prévio para deﬁnição de áreas piloto para os estudos	CPRM/ CEMADEN	X	X
	b) Reconhecimentos de campo para avaliação das áreas	CPRM/ CEMADEN	X	X

c) Planejamento dos levantamentos de campo (deﬁnição dos locais, pos e tamanhos de arranjos)	CPRM/ CEMADEN	X	X
d) Realização de perﬁs geoelétricos nas áreas piloto (1 perﬁl por área, com tamanho a depender das condições de realização)	CPRM/ CEMADEN	X	X	X
e) Obtenção de dados topográﬁcos das áreas de estudo	CPRM/ CEMADEN	X	X	X
f) Geração dos modelos geoelétricos das áreas piloto	CPRM/ CEMADEN	X	X	X

Indicador de Desempenho:
Obje vo: Caracterização geoelétrica de 2 áreas de estudo (susce veis a movimentos de massa)
Meta 1 / Geração de modelos geoelétricos	A ngir 100% de geração de modelos geoelétricos das áreas de estudo selecionadas.
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
	30%	50%	20%
Ob do
Indicador de	Eﬁcácia (relação entre obje vos deﬁnidos e produtos/bens/serviços providos).
O que mede	Quan dade de áreas piloto inves gadas em relação ao total, quan dade de perﬁs geoelétricos adquiridos e quan dade de modelos geoelétricos ob dos
Quem mede	Os responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho
Quando mede	Ao ﬁnal de cada 12 meses decorridos, durante os três primeiros anos de vigência do acordo.
Riscos Inerentes	Diﬁculdades de acessibilidade em campo para levantamentos geológicos e geo sicos; / Congelamento de recursos para diária e transporte; / Falta de recursos para a contratação de pesquisadores bolsistas.

Recursos necessários para alcance da meta: Pelo CEMADEN:
1 veículo pick-up com tração para transporte de pessoal e equipamentos em áreas de di cil acesso 1 carro médio para transporte de pessoal
1 eletroresis vímetro modelo Syscal Pro 72 canais e acessórios para levantamento geoelétrico em campo incluindo licenças para processamento de dados geo sicos (RES2DINV, RES3DINV, PROSYS2, Electre PRO)
1 Estação Total para execução da linha topográﬁca
1 notebook para análises dos dados coletados em campo

1 Pesquisador em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade)

1 Pesquisador em Geodinâmica (Rodolfo Moreda Mendes)
3 Pesquisadores bolsistas (áreas de Geo sica, Geologia, Geograﬁa e Engenharia)

3 bolsas de pesquisa (CNPq)
60 diárias de campo (FINEP até 2024) 6 passagens aéreas (FINEP até 2024)

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

# META 2. Geração de modelos geológico-geotécnicos

Meta 2. / Geração de modelos geológico- geotécnicos	A vidades	Responsá- vel(is)	Anos
			1	2	3	4	5
Iden ﬁcação de propriedades geotécnicas das unidades geoelétricas de forma direta e indireta (coleta de amostras de solo, análises laboratoriais e cálculos indiretos das propriedades geotécnicas, validação e geração de 2 modelos geológico-geotécnicos)	a) Coleta de amostras de solo	CPRM/ CEMADEN		X	X
	b) Realização de ensaios de caracterização geotécnica	CPRM/ CEMADEN		X	X
	c) Realização de ensaios de caracterização sica / (hidráulica e resistência ao cisalhamento)	CPRM/ CEMADEN		X	X
	d) Cálculo das propriedades geotécnicas com base nos modelos geoelétricos	CEMADEN		X	X
	e) Geração dos modelos geológico-geotécnicos das áreas piloto	CPRM/ CEMADEN		X	X
	f) Compar lhamento de dados das PCDs	CEMADEN		X	X	X	X

Geotécnicas

Indicador de Desempenho:
Obje vo: Iden ﬁcação de propriedades geotécnicas das unidades geoelétricas
Meta 2 / Geração de modelos geológico-geotécnicos	A ngir 100% de geração de modelos geológico-geotécnicos rela vos às áreas selecionadas.
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
		40%	40%	10%	10%
Ob do
Indicador de	Eﬁcácia (relação entre obje vos deﬁnidos e produtos/bens/serviços providos).
O que mede	Quan dade de áreas piloto inves gadas e quan dade de modelos geológico-geotécnicos ob dos.
Quem mede	Os responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho.
Quando mede	Ao ﬁnal de cada 12 meses decorridos, a começar do ﬁnal do segundo ano de vigência do acordo.
Riscos Inerentes	Diﬁculdade de acesso para coleta de amostras nas áreas piloto; / Descon nuidade da Redegeo do Cemaden; / Congelamento de recursos para ensaios, equipamentos de laboratório, diária e transporte; / Falta de recursos para a contratação de pesquisadores bolsistas.

Recursos necessários para alcance da meta:

Pelo CEMADEN:

1 veículo pick-up com tração para transporte de pessoal e equipamentos em áreas de di cil acesso

1 trado para coleta de amostras deformadas
1 conjunto de amostrador de solos rígidos e acessórios para coleta de amostras inderformadas

1 conjunto com dois geradores de curva de retenção de água nos solos (Hyprop) para caracterização hidráulica dos solos
1 medidor de potencial hídrico do solo (WP4C) para caracterização hidráulica dos solos 1 medidor de condu vidade hidráulica (KSat) para caracterização hidráulica dos solos Materiais de campo
1 licença MatLab para programação de soluções numéricas
1 Pesquisador em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade)

1 Pesquisador em Geodinâmica (Rodolfo Moreda Mendes) 1 Pesquisador bolsista Geo sica
Pesquisador bolsista Geologia/Geograﬁa/Engenharia

bolsas de pesquisa (CNPq)
40 diárias de campo (FINEP até 2024) 4 passagens aéreas (FINEP até 2024)
40 ensaios de caracterização sica dos solos

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

# META 3. Integração de dados em cartas de susce bilidade e/ou risco a movimentos
de massa e/ou Carta Geotécnica de Ap dão à Urbanização e/ou Carta de Perigo Geológico

Meta 3. / Integração de dados em cartas de / susce bilidade e/ou risco a movimentos de massa e/ou Carta Geotécnica de Ap dão à Urbanização e/ou Carta de Perigo Geológico	A vidades	Responsá- vel(is)	Anos
			1	2	3	4	5
Representação dos modelos geológico- geotécnicos das áreas pilotos na cartograﬁa	a) Elaboração de perﬁs geológico- geotécnico	CPRM/ CEMADEN			X	X
	b) Elaboração de blocos diagramas geológico-geotécnico	CPRM/ CEMADEN			X	X
	c) Integração de dados e representação cartográﬁca	CPRM			X	X

Indicador de Desempenho:
Obje vo: Representação dos modelos geológico-geotécnicos das áreas pilotos na cartograﬁa
Meta 3. / Integração de dados em cartas de susce bilidade e/ou risco a movimentos de massa e/ou Carta Geotécnica de Ap dão à Urbanização e/ou Carta de Perigo Geológico	A ngir 100% da integração de dados em 2 cartas de susce bilidade e/ou risco a MM.
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
			50%	50%

Ob do
Indicador de	Eﬁcácia (relação entre obje vos deﬁnidos e produtos/bens/serviços providos).
O que mede	Quan dade de cartas das áreas piloto inves gadas.
Quem mede	Os responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho.
Quando mede	Ao ﬁnal do terceiro e do quarto ano de vigência do acordo.
Riscos Inerentes	Congelamento de recursos para diária; / Falta de recursos para a contratação de pesquisadores bolsistas.

Recursos necessários para alcance da meta: Pelo CEMADEN:
5 Estações de trabalho- desktop
5 licenças ArcGis Pro para preparação de dados geográﬁcos

1 Pesquisador em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade)

1 Pesquisador em Geodinâmica (Rodolfo Moreda Mendes) 1 Pesquisador bolsista Geologia/Geograﬁa/Engenharia
1 bolsa de pesquisa (CNPq)

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

# META 4. Integração de dados e geração de modelos 3-D em ambiente de realidade virtual

Meta 4. / Integração de dados e geração de modelos 3-D em ambiente de realidade virtual	A vidades	Responsável(is)	Anos
			1	2	3	4	5
Representação dos modelos geológico-geotécnicos das 2 áreas pilotos em ambiente de realidade virtual (RV)	a) Realização de 2 Treinamentos/ workshops	CPRM/ CEMADEN			X	X	X
	b) Elaboração de 2 blocos diagramas geológico-	CPRM/ CEMADEN			X	X	X

geotécnico 3-D (um bloco de cada área de estudo)
c) Avaliação e publicação de resultados (submissão de dois ar gos em periódicos / cien ﬁcos internacionais)	CPRM/ CEMADEN			X	X	X

Indicador de Desempenho:
Obje vo: Representação dos modelos geológico-geotécnicos das áreas pilotos em ambiente de realidade virtual (RV)
Meta 4 / Integração de dados e geração de modelos 3-D em ambiente de realidade virtual	A ngir 100% de integração de dados e geração de modelos 3- D.
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
			33%	34%	33%
Ob do
Indicador de	Eﬁcácia (relação entre obje vos deﬁnidos e produtos/bens/serviços providos).
O que mede	Realização de eventos, quan dade de blocos diagramas produzidos e quan dade de ar gos subme dos
Quem mede	Os responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho
Quando mede	Ao ﬁnal de cada 12 meses decorridos, iniciando-se a medição ao ﬁnal do terceiro ano de acordo.
Riscos Inerentes	Congelamento de recursos des nados à criação da sala de RV (recursos FINEP e CEMADEN); / Congelamento de recursos para diária e transporte; / Falta de recursos para a contratação de pesquisadores bolsistas.

Recursos necessários para alcance da meta: Pelo CEMADEN:
5 Estações de trabalho- desktop
1 sala mobiliada e adaptada para laboratório de realidade virtual
1 licença de GeoVisionary so ware de preparação de modelos e projeção 3-D (incluindo treinamento)
5 licenças ArcGis Pro para preparação de dados geográﬁcos 1 Worksta on para rodar so ware GeoVisionary
https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=375364&id_documento=1…	10/16
Complete Virtalis Virtual Reality System incluindo so ware GeoVisionary
4 Pesquisadores em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade, Rodolfo Moreda Mendes e pesquisadores de redes parceiras)
1 Pesquisador bolsista Geologia/Geograﬁa/Engenharia

1 bolsa de pesquisa (CNPq)

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

# META 5. Desenvolvimento de protocolo de análise de eventos de desastres naturais causados por movimentos de massa

Meta 5. / Desenvolvimento de protocolo de análise de eventos de desastres naturais causados por movimentos de massa	A vidades	Responsá- vel(is)	Anos
			1	2	3	4	5
Caracterização dos fatores deﬂagradores de movimento de massa e análise dos parâmetros aplicados nos alertas geodinâmicos / Obs.: Serão considerados os eventos com ocorrência igual ou superior a 10 ví mas fatais ou com magnitude signiﬁca va (es ma va de volume total mobilizado superior a 500m3)	a) Reunião preparatória para estabelecer a metodologia	CPRM/ CEMADEN	X	X	X	X	X
	b) Comunicação, convocação e planejamento para força tarefa no local do desastre	CPRM/ CEMADEN	X	X	X	X	X
	c) Mapeamento de cicatrizes por sensoriamento remoto	CPRM/ CEMADEN	X	X	X	X	X
	d) Realização de trabalho de campo para inves gação do cenário e coleta de dados do desastre	CPRM/ CEMADEN	X	X	X	X	X
	e) Análise dos agentes predisponentes/ efe vos e das causas dos movimentos de massa	CPRM/ CEMADEN	X	X	X	X	X
	f) Elaboração de Nota Técnica de avaliação do cenário do desastre	CPRM/ CEMADEN	X	X	X	X	X
	g) Formulação do protocolo de análise conjunta CPRM/CEMADEN de eventos de desastres naturais causados por movimentos de massa	CPRM/ CEMADEN	X	X	X	X	X

Indicador de Desempenho:
Obje vo: Caracterização dos fatores deﬂagradores de movimento de massa e análise dos parâmetros aplicados nos alertas geodinâmicos
Meta 5 / Desenvolvimento de protocolo de análise de eventos de desastres naturais causados por movimentos de massa	A análise de um evento por ano de desastre de movimentos de massa (5 Notas Técnicas).
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
	20%	20%	20%	20%	20%
Ob do
Indicador de	Eﬁcácia (relação entre obje vos deﬁnidos e produtos/bens/serviços providos).
O que mede	Realização de Notas Técnicas que servirão de parâmetro para a formulação de protocolo
Quem mede	Os responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho
Quando mede	Ao ﬁnal de cada 12 meses decorridos.
Riscos Inerentes	Inexistência de ocorrências signiﬁca vas de desastres de movimento de massa no período; / Ocorrência de desastres de movimento de massa em quan dade superior a 5 no período; / Diﬁculdade de acesso às áreas de ocorrência de desastres; / Congelamento de recursos para diária e transporte.

Recursos necessários para alcance da meta: Pelo CEMADEN:
1 veículo pick-up com tração para transporte de pessoal em áreas de di cil acesso 1 carro médio para transporte de pessoal
1. notebook para análises dos dados coletados em campo Materiais de campo
2. Pesquisadores em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade e Rodolfo Moreda Mendes)
8 Tecnologistas em Geodinâmica (Elisabete Weber Reckziegel, Harideva Marturano Egas, Tulius Dias Nery, Rodrigo Augusto Stábile, Frederico Fernandes de Ávila, Juliano Oliveira Mar ns Coelho, Carla Corrêa Prieto, Pedro Ivo Mioni Camarinha)
1 bolsa de pesquisa (CNPq)
100 diárias de campo (FINEP até 2024) 20 passagens aéreas (FINEP até 2024)

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

CONSOLIDAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS SUAS RESPECTIVAS METAS

Metas/ A vidades	Ano
	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano
M1a	X	X
M1b	X	X
M1c	X	X
M1d	X	X	X
M1e	X	X	X
M1f	X	X	X
M2a		X	X
M2b		X	X
M2c		X	X
M2d		X	X
M2e		X	X
M2f		X	X	X	X
M3a			X	X
M3b			X	X
M3c			X	X
M4a			X	X	X
M4b			X	X	X
M4c			X	X	X
M5a	X	X	X	X	X
M5b	X	X	X	X	X

M5c	X	X	X	X	X
M5d	X	X	X	X	X
M5e	X	X	X	X	X
M5f	X	X	X	X	X
M5g	X	X	X	X	X

Observação: Não haverá suplementação salarial ou pagamento de bolsas para os pesquisadores efe vos do CEMADEN ou do CPRM.

EQUIPE TÉCNICA

Nome	Cargo	Atribuição	Dedicação ao projeto (horas/mês)
CEMADEN
Marcio Roberto Magalhães de Andrade	Pesquisador	Coordenador	120
Rodolfo Moreda Mendes	Pesquisador	Coordenador	32
Elisabete Weber Reckziegel	Tecnologista	Membro	50
Harideva Marturano Egas	Tecnologista	Membro	50
Tulius Dias Nery	Tecnologista	Membro	50
Rodrigo Augusto Stábile	Tecnologista	Membro	50
Frederico Fernandes de Ávila	Tecnologista	Membro	50
Juliano Oliveira Mar ns Coelho	Tecnologista	Membro	50
Carla Corrêa Prieto	Tecnologista	Membro	50
Pedro Ivo Mioni Camarinha	Tecnologista	Membro	50
Daniel Metodiev	Pesquisador bolsista	Membro	80
Cassiano Bortolozo	Pesquisador bolsista	Membro	80
Bolsista PCI	Pesquisador bolsista	Membro	80
Bolsista CNPq	Pesquisador bolsista	Membro	80
CPRM
Tiago Antonelli	Pesquisador	Coordenador	60

Diogo Rodrigues A. da Silva	Pesquisador	Coordenador	60
A deﬁnir	Pesquisador	Membro	60
A deﬁnir	Pesquisador	Membro	60
A deﬁnir	Pesquisador	Membro	60
A deﬁnir	Pesquisador	Membro	60
A deﬁnir	Pesquisador	Membro	60
A deﬁnir	Pesquisador	Membro	60
A deﬁnir	Pesquisador	Membro	60
A deﬁnir	Pesquisador	Membro	60

APORTE DE RECURSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
Esta parceria não contempla a transferência de recursos ﬁnanceiros entre as ins tuições parceiras. Os seguintes recursos econômico-ﬁnanceiros estão contemplados na Parceria e serão assumidos pelas respec vas Ins tuições.

CRITÉRIOS E FORMAS PARA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (§ 2º do art. 35 do Decreto nº 9.283/2018)
Este Plano de Trabalho poderá sofrer modiﬁcações desde que elas sejam previamente negociadas entre os Parceiros e que haja concordância entre eles. De parte do CEMADEN, as eventuais modiﬁcações deverão ser fundamentadas pelo servidor coordenador do Acordo e objeto de manifestação preliminar do NIT do CEMADEN, o qual se pronunciará sobre a adequação com os obje vos e diretrizes da sua polí ca de inovação.

RELATÓRIO FINAL DO ACORDO DE PARCERIA
No prazo de 60 (sessenta) dias do término do Acordo de Parceria, será apresentado o relatório ﬁnal da sua execução, elaborado pelos representantes de cada parceiro, cujo conteúdo mínimo deverá informar:
  1. Balanço de a vidades realizadas e metas cumpridas;
  2. Resultados alcançados e produtos gerados;
  3. Atesto de cumprimento do objeto da Parceria.

# Aprovação dos Parceiros: Pelo CEMADEN,
REGINA CÉLIA DOS SANTOS ALVALÁ
Diretora Subs tuta do CEMADEN
(Assinado eletronicamente)

Pelo CPRM,
# CASSIANO DE SOUZA ALVES
Diretor-Presidente Interino do CPRM
(Assinado eletronicamente)

# ALICE SILVA DE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
(Assinado eletronicamente)

# TESTEMUNHAS:
Márcio Roberto Magalhães de Andrade (Assinatura digital)
Diogo Rodrigues Andrade da Silva (Assinatura digital)

Documento assinado eletronicamente por diogo rodrigues andrade da silva (E), Usuário Externo, em 26/04/2023, às 16:58 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por alice silva de cas lho (E), Usuário Externo, em 28/04/2023, às 10:46 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES (E), Usuário Externo, em 28/04/2023, às 17:40 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Regina Célia dos Santos Alvalá, Diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais subs tuto, em 28/04/2023, às 19:28 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Márcio Roberto Magalhães de Andrade, Pesquisador, em 28/04/2023, às 19:56 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.mc .gov.br/veriﬁca.html, informando o código veriﬁcador 11018385 e o código CRC 45E86ADD.

Referência: Processo nº 01242.000437/2021-04	SEI nº 11018385