OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 02/2017/ANA SIAFI 689568
Documento no @@nup_protocolo@@
UG/GESTÃO - REPASSADORA / Código da UG: 443003 Código da Gestão: 44205 / AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA
CNP]: 04.204.444/0001-08
Endereço: Setor Policial — SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco "M", Brasília/DF, CEP: 70610-200
Representante Legal: / JOÃO LUIZ DA CUNHA / Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas Substituto
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Inciso IV, do art. I Q da Portaria ANA n e 390, de 03/03/2022, publicada no Diário Oficial da União — DOU n e 44, Seção 1, de / 07/03/2022 e art. I Q da Portaria n Q 431, de 24/11/2021, publicada no Diário Oficial da União - DOU 222, seção 2, de 26/11/2021

UG/GESTÃO - RECEBEDORA / Código da UG: 195001 Código da Gestão: 29208 / SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM
CNPJ: 00.091.652/0001-89
Endereço: Setor Bancário Norte — SBN, Quadra 02, Bloco "H", Ed, Central Brasília, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70040-904
Representantes Legais: / CASSIANO DE SOUZA ALVES Diretor-Presidente Interino
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Termo de Posse e Compromisso como Diretor-Presidente Interino da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM, datado de 12/09/2022

Processo Administrativo ANA n Q 02501.000128/2017-17
l. IDENTIFICAÇÃO:
Título: Estudos Hidrogeológicos das Regiões Urbana e Periurbana de Manaus/AM — Subsídios para o Uso Sustentável dos Recursos Hídricos.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência para 30 de setembro de 2023, com adequação do Cronograma Físico.
UG/GESTÃO - REPASSADORA E UG/GESTÃO - RECEBEDORA

ALICE SILVA DE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Termo de Posse e Compromisso como Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM, datado de 28/4/2022 e Extrato da ATA N Q 291/CA, realizada em 28/04/2022 e publicada no Diário Oficial da União - DOU N Q 103, Seção 1, de 01/06/2022.

III. DAS ALTERAÇÕES
O Cronograma Físico e a Vigência constantes do item III passam a vigorar com a seguinte redação:
	Atividades	Especificação		Indicador Físico
				Unidade	Q	Duração
						Início / (mês)	Término (mês)
I. / 8.	Mobilização, Planejamento e Detalhamento das AÇões / Previstas / PROArcGis e inclusão de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS / (resultados parciais)	Mobilização dos recursos físicos e humanos. Reunião de planejamento para definir os critérios de trabalho com a CTAF, para apresentar a equipe técnica e agendar contatos técnicos para coleta de dados. / Consolidar o Plano de Trabalho de forma detalhada, explicitando o planejamento técnico e físico de cada atividade, com descrição da metodologia de trabalho a ser empregada, os prazos previstos de execução, os insumos necessários ao desenvolvimento do trabalho e a composição da equipe em cada atividade.		Produto / (RP01)	1	1	2
2. / 3. / 4. / 8.	Levantamento, sistematização interpretação de dados bibliográficos e cartográficos (resultados finais) / Caracterização do Meio / Físico (resultados parciais) / Levantamento / Hidrogeológico (resultados parciais) / PROArcGis e inclusão de poços no CNARH40/SNlRH e SIAGAS (resultados parciais)	2.1) Levantamento bibliográfico de dados geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos, geofísicos etc. / 2.2) Sistematização dos dados / 3.1) Interpretação de fotos aéreas e imagens de satélite / 3.2) Caracterização geológica e tectônica / 3.3) Geomorfologia e Pedologia / 3.4) Investigação geofísica / 4.1) Cadastro de Poços e Nascentes / 4.2) Cadastro das Fontes Potenciais de Poluição das Águas Subterrâneas / 4.3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológica 4.4) Eleição de rede de poços para monitoramento quali-quantitativo / 8.1) PROArcGis e inclusão de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS		Produto / (RP02)	1	1	6
3. / 4. / 8.	Caracterização do Meio Físico / (resultados finais) / Levantamento Hidrogeológico (resultados parciais e finais) / PROArcGis e inclusão de poços no CNARH40/SNlRH SAGAS / (resultados parciais)	3.1) Interpretação de fotos aéreas e imagens de satélite / 3.2) Caracterização geológica e tectônica / 3.3) Geomorfologia e Pedologia / 3.4) Investigação geofísica / 4.1) Cadastro de poços e nascentes (finais) / 4.2) Cadastro das Fontes Potenciais de / Contaminação das Águas Subterrânea (finais)		Produto / (RP03)	1	1	11
2 / OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA NA 02

Atividades		Especificação			Indicador Físico
			Unidade			Q	Duração
							Início / (mês)	Término (mês)
		4.3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológica (parciais) / 4.5) Ensaios de Infiltração (finais) / 4.6) testes de aquífero (finais) / 4.7) Interpretação dos testes de aquífero e hidrodinâmicos (finais) / 4.8) lê campanha de coleta de água/medição do nível de água (finais) / 4.9) análise dos parâmetros físico-químicos da 1? campanha de coleta de água (finais) / 4.10) Interpretação dos resultados obtidos na lê campanha de coletas (finais) / 4.11) campanha de coleta de água/medição do nível de água (parciais) / 8.1) PROArcGis e inclusão de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS
Levantamento / (resultados finais) / Avaliação / (resultados finais) / Avaliação da / Outras Atividades / Impactantes / Subterrâneas (resultados / Formulação de / Manejo Sustentável / Subterrâneas (resultados / PROArcGis e inclusão / CNARH40/SNlRH / (resultados parciais)	Hidrogeológico / Hidrogeológica / Urbanização e de / Antrópicas nas Águas finais) / Estratégias de das Aguas parciais) / de poços no SIAGAS	4.3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológica 4.11) campanha de coleta de água/medição do nível de água / 4.12) análise dos parâmetros físico-químicos, metais, microbiológicos, BTEX, fenóis, isótopos e datação da campanha de coleta de água / 4.13) Interpretação dos resultados obtidos na 2? campanha de coletas / 5.1) Mapas de Zoneamento Hidrogeoquímico e / Contaminação das Águas Subterrâneas / 5.2) Mapas Potenciométricos e Fluxo Subterrâneo / 5.3) Mapa Hidrogeológico da RUPM / 5.4) Recarga Natural / 5.5) Reservas, Potencialidades, Disponibilidades e / Explotação Atual das Águas Subterrâneas / 5.6) Modelo Hidrogeológico Conceitual / 5.7) Modelo Computacional / 5.8) caracterização hidrogeoquímica do conjunto dos resultados das duas campanhas / 6.1) Atividades Relativas ao Uso e a Ocupação da / Terra na RUPM / 6.2) Atividades Relativas ao Suprimento e Demanda de Água / 6.3) Atividades Relativas ao Sistema de Drenagem Urbana / 6.4) Atividades Relativas ao Esgotamento Sanitário 6.5) Recarga Urbana na RUPM e Seus Impactos nas Águas Subterrâneas / 6.6) Balanço Hidrogeológico na RUPM / 6.7) Vulnerabilidade e Perigo Potencial de Poluição das Águas Subterrâneas da RUPM / 7.1) Estratégias de Uso e Proteção das Aguas / Subterrâneas / 7.2) Aproveitamento das Águas Subterrâneas / 7.3) Gestão Participativa (seminários) / 7.4) Gestão Integrada / 7.5) Áreas de Restrição e Controle do Uso da Água Subterrânea, Areas de Proteção de Aquíferos e / Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento	Produto / (R P04)			1	1	28
3 / OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Ng 02/2017/ANA -SIAFI 689568

# AVA NA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO
	Atividades	Especificação		Indicador Físico
			Unidade		Q	Duração
						Início / (mês)	Término (mês)
		7.6) Mapa das Zonas Explotáveis de Água / Subterrânea na RUPM / 7.7) Proposta de Modelo de Gestão das Águas Subterrâneas e da Rede de Monitoramento da / RUPM / 8.1) PROArcGis e inclusão de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS
9. / 8.	Consolidação das Atividades / PROArcGis e inclusão de poços no CNARH40/SNlRH e SIAGAS (versão final)	9.1) Consolidação dos relatórios parciais por meio de um texto explicativo dos resultados obtidos e com as conclusões e recomendações, inclusive com os resultados obtidos no IQ seminário. / 9.2) Realização do 29 Seminário / 9.3) Resumo Executivo / 8.1) PROArcGis e inclusão de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS	Produto		1	1	76

Vigência:
Início: 10 de maio de 2017	Término: 30 de setembro de 2023

Da Proteção de Dados Pessoais:
Para a proteção à privacidade dos titulares de dados pessoais e atendimento das diretrizes da Lei 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e boas práticas, as partes deste termo de execução descentralizada obrigam-se a:
- Tratar, usar e atender os requisitos de coleta mínima necessária dos dados pessoais para os fins a que se destinam, mantendo-os registrados, organizados, conservados e disponíveis para consulta.
 Manter os dados pessoais armazenados apenas durante o período estritamente necessário à execução das finalidades contratuais previstas ou pelo prazo necessário ao cumprimento de eventual obrigação legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade, bem como manter o devido armazenamento em meios seguros, preferencialmente digitais e com rastreabilidade disponível, assim como garantir destinação final segura.
 Quando da coleta de dados pessoais sensíveis, armazená-los em local apartado dos demais dados pessoais e com nível de restrição ainda maior, sendo disponibilizados somente mediante requerimento formal e justificativa legítima.
Aplicar medidas técnicas e administrativas capazes de proteger os dados contra alteração, perda, difusão, acesso ou destruição — acidental ou intencionalmente — não autorizados ou estranhos à essa relação contratual, bem como contra qualquer outra forma de tratamento irregular.
Informar a outra parte imediatamente após a tomada de conhecimento caso haja alguma suspeita ou incidente de segurança concreto envolvendo dados pess
02/2017/AN
4
OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO
devendo prestar toda a colaboração necessária a qualquer investigação que venha a ser realizada.
- Garantir que os titulares tenham acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados mediante requerimento.
- Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso a dados pessoais no contexto deste termo de execução descentralizada tenham ciência e cumpram as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais.
RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais condições do Termo de Execução Descentralizada original.
DATA E ASSINATURAS
Brasília/DF, 26 de junho de 2023.

Pela
UNIDADE
DESCENTRALIZADORA:
Superintendente

CASSIANO
DE
SOUZA
ALVES
Diretor-Presidente
Interino
Pela
UNIDADE
DESCENTRALIZADA:

ccwíïC
ALICE SILVA DE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
5
OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 02/2017/ANA - SIAFI 689568