Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Arquivo Nacional
Gabinete da Direção-Geral

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
1.		DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

# a) Unidade Descentralizadora e Responsável
Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Arquivo Nacional
Nome da autoridade competente: Ana Flávia Magalhães Pinto
Número do CPF: 872.760.461-68
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Arquivo Nacional/Diretoria de Gestão de Documentos e Arquivos
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria n.º 1654, de 14 de fevereiro de 2023.

# b) UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 170607 – Centro de Serviços Compartilhados
Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
# TED: 200247 - Arquivo Nacional
2.		DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

# a) Unidade Descentralizada e Responsável
Nome do órgão ou entidade descentralizada: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Nome da autoridade competente 1 : INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO
Número do CPF: 566.768.403-91
Nome da autoridade competente 2 : PAULO AFONSO ROMANO
Número do CPF: 006.561.276-00

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:
# DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA- DIDOTE a) UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: CPRM - RJ 495001 (Gestora 29208 – CPRM Nacional).
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: CPRMRS 495550.
3.	OBJETO

Implementar um termo de execução descentralizado para recuperar e mitigar o patrimônio documental do governo executivo federal afetado pelas enchentes, garantindo a preservação e a restauração eficaz dos registros históricos e administrativos essenciais para a continuidade das operações governamentais.
	4. / DO TED	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO
Metas			Atividades	Indicador Físico	Prazo
1. Análise e levantamento do acervo atingido			Análise e levantamento do acervoatingido; / Diagnóstico do Estado de / Conservação dos documentos; / Diagnóstico da Estado de / Infraestrutura de armazenamento do acervo;	Relatório técnico	Agosto/2024
2. Resgate inicial			- Movimento do acervo nãosinistrado; / Movimento do acervo sinistrado; 3. Vistoria e higienização do acervo não atingido diretamente; / 4. Limpeza e Higienização do espaço;	Documento / resgatado	Setembro/2024
3. Ações de recuperação			Secagem do acervo sinistrado; / higienização do acervo sinistrado; / reacondicionamento dos documentos	Documento recuperado	Setembro/2024

5.		JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

A celebração de um Termo de Execução Descentralizado entre o Arquivo Nacional/MGI e órgãos/entidades do Executivo Federal afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul é fundamentada em bases legais e técnicas que visam à preservação do patrimônio documental essencial para a continuidade das operações governamentais e garantia do direito à memória. Conforme a Constituição Federal, é dever do Estado preservar o patrimônio cultural, o que inclui os documentos históricos e administrativos danificados pelas enchentes. Além disso, o Arquivo Nacional, de acordo com a Lei nº 8.159/1991, é responsável pela gestão e preservação do patrimônio documental brasileiro, podendo atuar em parceria para recuperar acervos afetados por desastres naturais, como estipulado pela Resolução CONARQ nº 42/2010.
Do ponto de vista técnico, as enchentes causaram danos significativos aos acervos documentais do Executivo Federal, tornando urgente a necessidade de intervenção especializada para minimizar perdas irreparáveis e restaurar eficazmente as informações contidas nos registros afetados. O Arquivo Nacional possui a expertise necessária e infraestrutura adequada para coordenar a restauração desses documentos, utilizando técnicas específicas para cada tipo de suporte documental.
A execução descentralizada por meio do TED, regulamentada pelo Decreto nº 10.426/2020, permite que o Arquivo Nacional/MGI, as instituições com acervos afetado, implemente ações concretas de recuperação e mitigação dos danos aos documentos públicos. Isso não apenas assegura a preservação do patrimônio histórico e administrativo, mas também garante a continuidade das operações governamentais, ao possibilitar o acesso às informações necessárias para a gestão pública e tomada de decisões estratégicas.
Portanto, a celebração deste Termo de Execução Descentralizado é crucial para proteger o legado documental afetado pelas enchentes, cumprindo com as obrigações constitucionais de preservação do patrimônio cultural brasileiro e garantindo a eficácia da restauração dos registros históricos e administrativos essenciais ao funcionamento do governo federal.
6.		SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
( ) Sim
( X ) Não
7.	FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
( X ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
( X ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
8.	CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
( ) Sim
( X ) Não
		9.			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	Metas			Descrição			Unid. Medida		Qtde.		Valor Total (R$)		Início		Fim
	1			Análise e levantamento do acervo atingido			Unidade		1				Agosto/2024		Agosto/ 2024
	PRODUTO			Diagnóstico do Estado de Conservação dos documentos			Relatório					Agosto/2024		Agosto/ 2024
	PRODUTO			Diagnóstico da Estado de Infraestrutura de armazenamento do / acervo			Relatório					Agosto/2024		Agosto/ 2024
	2			Resgate do acervo			Unidade		1		R$ / 87.410,40		Agosto/2024		Setembro/ 2024
	PRODUTO			Movimento do acervo não sinistrado			Acervo		1				Agosto/2024		Setembro/ 2024
	PRODUTO			Movimento do acervo sinistrado			Acervo		1				Agosto/2024		Setembro/ 2024
	PRODUTO			Vistoria e higienização do acervo não atingido diretamente			10% do acervo não / sinistrado		1				Agosto/2024		Setembro/ 2024
	PRODUTO			Limpeza e / higienização do espaço			Unidade		1				Agosto/2024		Setembro/ 2024
	3			Ações de recuperação			Unidade		1		R$ / 87.410,40		Agosto/2024		Setembro/ 2024
	PRODUTO			Secagem do acervo sinistrado			10% do acervo sinistrado		1				Agosto/2024		Setembro/ 2024

PRODUTO			Higienização do acervo sinistrado			10% do acervo sinistrado		1				Agosto/2024		Setembro/ 2024
PRODUTO			Reacondicionamento dos documentos			10% do acervo		1				Agosto/2024		Setembro/ 2024
PRODUTO			Armazenagem em espaço adequado			Acervo		1				Agosto/2024		Setembro/ 2024

10.				CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
	MÊS/ANO						VALOR
	SETEMBRO/2024				R$174.820,80
11.			PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAC
		CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA				CUSTO INDIRETO		VALOR PREVISTO
		03390						R$ 174.820,80
12.			PROPOSIÇÃO

Autoridade da Unidade Descentralizada
      INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO
     Diretor Presidente
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

Autoridade da Unidade Descentralizada
PAULO AFONSO ROMANO
Infraestrutura Geocientífica
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
13.	APROVAÇÃO

Autoridade da Unidade Descentralizadora
Ana Flávia Magalhães Pinto
Diretora-geral

Arquivo Nacional

Minuta-Padrão da Plataforma Mais Brasil
Ministério da Economia
Atualizado em 01/06/2021
Documento assinado eletronicamente por PAULO AFONSO ROMANO, Usuário Externo, em 12/08/2024, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .
Documento assinado eletronicamente por INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO, Usuário
Externo, em 12/08/2024, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .
Documento assinado eletronicamente por Ana Flávia Magalhães Pinto, Diretora-Geral do Arquivo Nacional, em 13/08/2024, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .
 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.arquivonacional.gov.br/autentica, informando o código verificador 0389734 e o código CRC E7773FB1.

Referência: Processo nº 08227.002195/2024-65	SEI nº 0389734
Praça da República, nº 173 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-350 - http://www.arquivonacional.gov.br