4;	AN A
AGÊNCIANACIONALDEÁGUAS ESANEAMENTO BÁSICO

QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃODESCENTRALIZADANa 02/2017/ANA
SIAFI 689568

ProcessoAdministrativo ANA ng0250]..000128/2017-17

1.	IDENTIFICAÇÃO

Título: Estudos Hidrogeológicos das Regiões Urbana e Periurbana de Manaus/AM - Subsídios para o Uso Sustentável dos Recursos Hídricos.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência para até 30 de junho de 2022, com adequaçãodo
Cronograma Físico.
ProcessoAdministrativo ANA ng 02501.000128/2017-17

11	UG/GESTÃO	REPASSADORAE UG/GESTÃO - RECEBEDORA

UG/GESTÃO -- REPASSADORA:
Código da UG: 443003	Código da Gestão: 44205
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA
CNPJ:04.204.444/0001-08
Endereço: Setor Policial -- SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco "M", Brasília/DF
CEP:70610-200
Representante Legal: LUISANDRE MUNIZ
Superintendente de Administração, Finançase Gestão de Pessoas
CPFna: 116.852.711-20

UG/GESTÃO - RECEBEDORA
Código da UG:495001	Código da Gestão:29208
SERVIÇOGEOLOGICO DO BRASIL - CPRM
CNPJ:O0.091.652/0001-89
Endereço: Setor Bancário Norte -- SBN,Qd 2, Bloco H, Ed Central Brasília,Asa Norte
Brasília/DF CEP:70040-904
Representantes Legais ESTEVESPEDROCOLNAGO
CPFna: 564.709.24].-15	/
Diretor-Presidente

ALICESILVADE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
CPFn9: 664.101.776-15	@

+

'e IA

4;	ANA
AGÊNCIANACIONALDEÁGUAS
E SANEAMENTOBÁSICO

l l l	DAS ALTERAÇOES

O Cronograma Físicoe aVigência constantes do item 111passama vigorar com a seguinte redação

Cronograma Físico
Indicador Físico

Atividades	Especificação	Duração Unidade	Q	Início l Término
(mês) l (mês)
Mobilização dos recursos físicos e humanos. Reuniãode planejamentopara definir os critérios de trabalho com a CTAF,para
l	Mobilização, Planejamento	apresentar a equipe técnica e agendar
e Detalhamento das Ações	contatos técnicos para coleta de dados
Previstas	Consolidaro Planode Trabalho de forma	Produtol .
detalhada, explicitandoo planejamento	l	2
8	PROArcGiseinclusão de poços no	técnico e físico de cada atividade,com	(RPOI)	'
CNARH40/SNIRHeSIAGAS	descriçãoda metodologia de trabalho a ser
(resultadosparciais)	empregada,os prazos previstos de
execução, os insumos necessáriosao
desenvolvimento	do	trabalho	e	a
composição daequipe em cadaatividade
2 Levantamento,	2.1) Levantamento bibliográfico dedados sistematizaçãoe	geológicos, hidrogeológicos,hidrológicos, nterpretação de dados	Geofísicos etc.
bibliográficose cartográficos	2.2) Sistematização dos dados
(resultados finais)
3.1) Interpretação de fotos aérease imagensde
satélite
3	Caracterização do	Meio	3.2) Caracterizaçãogeológicae tectónica
físico (resultados parciais)	3.3) Geomorfologia e Pedologia
3.4) Investigaçãogeofísica	Produtol .	l	6
(RP02)l '
4.1) Cadastro de Poçose Nascentes
4.	Levantamento	4.2) Cadastro das Fontes Potenciais de Poluição
Hidrogeológíco	(resultados	das Ág uas Subterrâneas
parciais)	4.3) EstudosClimatológicose Avaliação Hidrológica 4.4) Eleiçãode rede de poçospara monítoramento
quali-quantitativo
8	PROArcGis e inclusão de
poços no CNARH40/SNIRH e	8.1) PROArcGise inclusão de poços no
SIAGAS(resultados parciais)	CNARH40/SNIRHeSIAGAS
3.	Caracterização	do Meio	Físico	3.1) Interpretação de fotos aérease imagens de Iresultados finais)	satélite
3.2) Caracterizaçãogeológicae tectónica 3.3) Geomorfologia e Pedologla
3.4)Investigação geofísica
Produto	l	l	11	t
IKP03)
4.1) Cadastro de poços e nascentes(finais)
4.	Levantamento	Hidrogeológico	4.2) Cadastro das Fontes Potenciais de
Contaminação dasÁguas Subterrâneas(finais) (resultadosparciais e finais)	4.3) EstudosClimatológicos e Avaliação Hidrológico
(parciais)
4.5) Ensaiosde Infiltração (finais) 4.6) testes de aquífero(finais)
$.

2
QUINTOTERMOADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃODESCENTRALIZADANa02/2017/ANA - SIAFI 689568

4;	AN A
AaÊNCiANACiONALOCACUAS
E SANEAh4ENTOBÁSICO

Indicador Físico

Atividades	Especificação	Duração Unidade	Q	Início l Término
(mês) l	(mês)
4.7) Interpretação dostestes de aquífero e hidrodínâmicos (finais)
4.8) 1gcampanha de colete de água/medição do nível de água (finais)
4.9) análise dosparâmetros físico-químicos da l! campanha de coleta de água(finaisl
4.10) Interpretação dos resultados obtidos na le
campanha de caretas(finais)
4.11) 2g campanhade cometade água/medição do
8.	PROArcGise inclusão de poços no	nível de água (parciais)
CNARH40/SNIRH	e	SIAGAS
(resultados parciais)	8.1) PROArcGíse inclusão de poços no
CNARH40/SNIRHeSIAGAS
4	Levantamento	Hidrogeológico	4.3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológica
Iresultados finais)	4.11) 2gcampanha de colete de água/medição do nívelde água
4.12) análise dos parâmetros físico-químicos, metais, microbiológicos, BTEX,fenóis, isótopos e datação da 2ecampanhade cometade água
4.13) Interpretaçãodos resultados obtidos na 2g
campanha de coletas

5.1) Mapas de Zoneamento Hidrogeoquímíco e Contaminaçãodas ÁguasSubterrâneas
5.2) Mapas Potenciométricose Fluxo Subterrâneo 5.3) Mapa Hidrogeológicoda RUPM
5.4) Recarga Natura
5.5) Reservas,Potencialidades, Disponibilidades e
Explotação Anual das Águas Subterrâneas
5	Avaliação	Hidrogeológica	5.6) Modelo HídrogeológicoConceptual Iresultados finais)	5.7) Modelo Computacional
5.8) caracterização hidrogeoquímíca do conjunto
dos resultados das duas campanhas

6.1) Atividades Relativasao Uso e a Ocupaçãoda Terra na RUPM
6.2) Atívidades Relativas ao Suprimento e Demanda Produtol . l	28
de Água	IKP04) l '
6.3) Atívidades Relativas ao Sistema de Drenagem
6	Avaliação da Urbanização e de	Urbana
Outras	Atividades	Antrópicas	6.4) Atívidades Relativas ao Esgotamento Sanitário Impactantes	nas	Águas	6.5) Recarga Urbana na RUPM e Seus Impactos nas Subterrâneas(resultados finais)	ÁguasSubterrâneas
6.6) Balanço Hidrogeológico na RUPM
6.7) Vulnerabilidade e Perigo Potencial de Poluição dasÁguas Subterrâneasda RUPM

7.1) Estratégias de Uso e Proteção das Águas Subterrâneas
7.2) Aproveitamento das Águas Subterrâneas
7	Formulação de Estratégias de	7.3) Gestão Participativa(seminários)
Manejo Sustentáveldas Águas 7.4) Gestão Integrada
Subterrâneas (resultados parciais)	7.5) Áreas de Restriçãoe Controle do Uso da Água	0
Subterrânea, Áreas de Proteção de Aquíferos e
Perímetrosde Proteção de Poçosde Abastecimento
7.6) Mapa das Zonas Explotáveis de Água	2
Subterrânea na RUPM
7.7) Proposta de Modelo de Gestão das Águas Subterrânease da Rede de Monitoramento da RUPM

3
QUINTO TERMOADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃODESCENTRALIZADANa 02/2017/ANA - SIAFI689568

4;	AN A
AGÊNCIANACIONALDEÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Indicador Físico

Atividades	Especificação	Duração
Unidade	Q	Início	Término
Imês)	Imês)
8.	PROArcGíse inclusão de poços no	8.1) PROArcGis e inclusão de poços no CNARH40/SNIRH	e	SIAGAS CNARH40/SNIRHeSIAGAS
Iresultados parciais)
9.	Consolidação das Atividades	9.1) Consolidaçãodos relatórios parciais por meio
de um texto explicativo dos resultadosobtidos e
com as conclusões e recomendações, inclusive com os resultados obtidos no lç seminário.
Produto	l
9.2) Realização do 2g Seminário	l	61
8.	PROArcGis e inclusão de	9.3) Resumo Executivo
poços no CNARH40/SNIRHe	8.1) PROArcGis e inclusão de poços no SIAGAS(versãofinall	CNARH40/SNIRHeSIAGAS

Vigência:

Início: 10 de maio de 2017.

Término: 30 de junho de 2022

IV.	RATIFICAÇÃO

Ficamratificadas as demais condições do Termo de ExecuçãoDescentralizada original

V.	DATA E ASSINATURAS

Brasília/DF, 08 de dezembro de 2021

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Pela UNIDADE DESCENTRAUZÃDA;
.,/

ESTEVESPEDROêÕLNÃco
Diretor-Presidem).de
@.,n/-
ALICESILVADE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e GestãoTerritorial

4
QUINTOTERMOADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃODESCENTRALIZADANa 02/2017/ANA -- SIAFI689568