Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h ps://www.sgb.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48089.001663/2023-40

1
. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
Unidade Descentralizadora e Responsável
Nome do órgão ou endade descentralizadora: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
Nome da autoridade competente 1: Inácio Cavalcante Melo Neto
Cargo da autoridade competente: Diretor Presidente da CPRM
Número do CPF:
566.***.***-91
Nome da autoridade competente 2: PAULO AFONSO ROMANO
Cargo da autoridade competente: Diretor de Infraestrutura Geocienfica da CPRM
Número do CPF: 006.***.***-00
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Diretoria de Infraestrutura Geocienfica
 DIG
-
UG SIAFI
29208
 – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

2
. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
Unidade Descentralizada e Responsável
Nome do órgão ou endade descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA
Nome da autoridade competente: JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO
Número do CPF: 489.***.***-25
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: AGÊNCIA UFLA DE INOVAÇÃO, GEOTECNOLOGIA E SISTEMAS
INTELIGENTES
UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA | 153032
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA | 153032

3
. OBJETO
:
Execução de projeto de pesquisa, capacitação, ciência de dados e inovação para a implementação de novas tecnologias voltadas para geologia e recursos
minerais, gestão territorial, hidrologia e hidrogeologia, conforme estabelecido no inciso II, do Art.3º do Decreto nº 10.426, de 16 de Julho de 2020.

4
. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED
:

META 1 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS APLICADOS À GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
A) GEOFÍSICA
A base de dados geosicos compreende os metadados dos levantamentos aerogeosicos, realizados no Brasil ao longo dos anos pela CPRM e instuições
parceiras, além de fornecer acesso aos dados próprios com o uso de ferramentas de download dos arquivos processados (em formato Raster) e os dados
brutos originais como arquivos (em formato XYZ ), via Portal de Dados.
Na área geosica, existem ainda ações específicas, como a parcipação na Rede Sismológica Nacional, em parceria com as universidades e instutos de
pesquisa. Esta úlma iniciava gerou uma demanda para a necessidade de construção de uma solução capaz de integrar as informações da Rede,
disponibilizando-as à sociedade, com o uso de aplicavos web e mobile.
Como o modelo de dados da base da geosica priorizou os dados de aerolevantamentos, existe todo um conjunto de ações com caracteríscas específicas,
tais como a geosica terrestre, cujos dados necessitam ser modelados e sistemas serem desenvolvidos, para que seja possível receber, organizar e
disponibilizar a u lização desses dados, que possuem caracterís cas técnicas diferentes. Atualmente, as informações exibidas no Portal rela vas à geo sica terrestre abordam somente os locais onde foram desenvolvidos os trabalhos, havendo a necessidade de se evoluir na questão dos dados.
As soluções para a Geo sica deverão apontar para a estruturação dos dados e informações de geo sica terrestre, aplicações tecnológicas de suporte à Rede Sismológica, destacando a usabilidade e a experiência do usuário.
Esse item foi absorvido na Meta 2 durante o desenvolvimento do protó po para o aplica vo Mobile para plataforma SBCD. Desta forma o recurso financeiro para este item foi deslocado para o desenvolvimento da plataforma P3M.

## B) RECURSOS MINERAIS - Plataforma P3M
A base de recursos minerais compreende os registros de substâncias minerais relevantes do ponto de vista econômico, sendo disponibilizada ao público através da camada “Ocorrência Mineral” no GeoPortal.
Esta base inclui informações tais como: status econômico, grau de importância, substância principal, substâncias secundárias, ganga, geometria e caracterís cas metalogené cas do depósito. No momento, esta base se encontra em desenvolvimento e remodelagem.
As soluções para a área de Recursos Minerais deverão apontar para a estruturação dos dados e informações, para garan r a interoperabilidade entre as bases de afloramento, petrografia e geoquímica, além da viabilizar a estruturação e a implementação da Plataforma de Planejamento da Pesquisa e da Produção Mineral. As soluções para a Plataforma devem levar em conta a interação de dados com formatos dis ntos (economia, infraestrutura, direitos minerários, produção mineral, exploração mineral, etc.), provenientes de diversas fontes e ins tuições.

A par r dessas metas descritas anteriormente para a Geo sica e os Recursos Minerais, teremos o desenvolvimento dos seguintes produtos:
1. Aplica vo Android para alerta de eventos sísmicos, formulário de dados aberto ao público com a possibilidade de upload de fotos e visualizador de dados em mapa es lo SIG (Sistemas de Informação Geográfica).
2. Desenvolvimento de SIG, via web, para diversos planos de informação georreferenciada, com a temá ca da Plataforma de Planejamento da Pesquisa e da Produção Mineral, onde estarão disponibilizados dashboards, infográficos, mapas e ferramenta de download.
## C) GeoColab
Trata-se do desenvolvimento de uma plataforma para recebimento de dados de empresas, universidades e entes interessados em compar lhar informações geocien ficas com o Serviço Geológico do Brasil. Os dados compar lhados poderão ser usados em pesquisas e republicados nos sites e aplica vos do Serviço Geológico.
Poderão ser enviados vários pos diferentes de dados tais como:
1. Dados de geotecnia (formulário SCDI);
2. Dados de gemetria sobre polígonos de riscos realizados por empresas privadas para prefeituras (shapefile, geopackage ou filegeodatabase); 3. Dados de Geologia e Recursos Minerais em qualquer formato e tema (geoquimica, geo sica, mapeamento geológico, geologia estrutral, etc.);
4. Interligação com o aplica vo Hybras.

## META 2 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS APLICADOS À GESTÃO TERRITORIAL A) SISTEMA DE CADASTRO DE DESLIZAMENTOS E INUNDAÇÕES PARA POPULAÇÃO
Desenvolvimento de aplica vo mobile gerenciado pela CPRM, u lizado para auxiliar na iden ficação e seleção das ocorrências mais representa vas de desastres no território brasileiro. Além de cons tuir uma base de dados temá ca e ser ferramenta para o inventário descri vo detalhado de eventos geológicos notáveis.
Aplica vo Android com formulário de dados aberto ao público com a possibilidade de upload de fotos e visualizador de dados em mapa es lo SIG.
## META 3 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS APLICADOS À HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA A) SISTEMA DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS – SACE
O SACE é uma plataforma desenvolvida para disponibilizar, em tempo real, dados e previsões através de alertas que ajudam a prevenir ou mesmo mi gar danos e preservar vidas devido a eventos extremos de cheias e inundações. O sistema opera através de modelos matemá cos baseados no conhecimento histórico, alimentados por novos dados coletados por plataformas de coletas de dados automá cos (PCDs) que enviam, em tempo real, dados como nível dos rios ou volume das chuvas registradas. A operação, manutenção, bem como o uso dos equipamentos têm apoio operacional e financeiro da Agência Nacional de Águas – ANA, sendo que o SGB/CPRM atua na execução dos trabalhos.
No âmbito deste trabalho, serão iden ficadas, desenhadas e implementadas novas funcionalidades ao SACE.

## B) SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – SIAGAS e RIMAS
O SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas possui ferramentas que facilitam a coleta, a consistência, o armazenamento e a difusão de dados hidrogeológicos, bem como oferece um instrumento de apoio à decisão para planejadores e gestores de recursos hídricos. Possui ferramentas de entrada e alimentação do banco de dados e interface web de consulta. Foi desenvolvido em so ware livre, rodando em sistema operacional linux, apache h p Server, linguagem PHP, banco Postgresql e PostGIS para Postgresql, Map Server e Pmapper através de projeto do MME e financiamento via Banco Mundial, iniciado em 2009. Hoje o sistema passa por projeto de reformulação com contratação de execução externa.
O RIMAS – Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas é um sistema de monitoramento de qualidade das águas subterrâneas para iden ficação de possíveis impactos de sua exploração, formas de uso e ocupação dos terrenos, permi ndo fazer es ma vas quanto à disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo. Foi desenvolvido em so ware livre, rodando em sistema operacional linux, apache h p Server, linguagem PHP, banco Postgresql e PostGIS para Postgresql, Map Server e Pmapper.
No âmbito deste trabalho, serão iden ficadas, desenhadas e implementadas novas funcionalidades ao SIAGAS e ao RIMAS.

## C) SISTEMA HYBRAS
O HYBRAS é um banco de dados hidro sicos de solos no Brasil e busca consolidar dados de retenção de água e condu vidade hidráulica saturada, associados aos atributos básicos de solo e métodos de determinação dessas propriedades hidráulicas. Essa inicia va propõe fomentar o desenvolvimento de funções de pedotransferência de propriedades hidráulicas em solos brasileiros e servir de informação para modelagem hidrológica, atmosférica e em solos.
Derivados dessas metas teremos o desenvolvimento dos seguintes produtos:
1. Aplica vo Android com alerta de eventos SACE e visualizador de dados em mapa es lo SIG.
2. Reformulação do Sistema SACE para modernizá-lo.
3. Modernização das bases de dados SIAGAS e RIMAS e integração com as demais bases de dados do GeoSGB.
4. Desenvolvimento do formulário de entrada de dados da base Hybras.
## META 4 - CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA
O desenvolvimento das ações de promoção do projeto exigirá a elaboração de uma Plano de Capacitação baseado em perfis de usuários, no conteúdo temá co e disponibilizar um repositório de conteúdo estruturado por tema.
Deverão ser elaborados manuais técnicos, manuais do usuário, videoaulas e treinamentos que possibilitem o nivelamento dos usuários e a plena operacionalização do Projeto, bem como a completa transferência tecnológica, incluindo documentações técnicas dos sistemas.
Obje vos:
Planejar, coordenar e garan r as relações ins tucionais
Sensibilizar os usuários das soluções tecnológicas
Nivelamento tecnológico
Padronizar os fluxos operacionais
Transferência tecnológica
## META 5 - CIÊNCIA DE DADOS E GOVERNANÇA
ESTRUTURAÇÃO E APLICAÇÃO DE MODELOS DE DADOS E INFORMAÇÕES, CRITÉRIOS DE INTEROPERABILIDADE E GOVERNANÇA DE DADOS
A Ciência de Dados é um ramo mul disciplinar de inves gação de dados que resolve problemas reais de negócios, por meio de métodos cien ficos e ferramentas avançadas de análise de dados, machine learning e inteligência ar ficial.
A implementação da ciência de dados percorre as seguintes etapas:
Definição de problemas a serem solucionados (como exemplificados no parágrafo anterior) – é necessária uma compreensão clara do processo de tomada de decisões do negócio e uma melhor estratégia de Ciência de Dados para apoiar esse processo. Com a adoção de uma abordagem correta de Ciência de Dados, o que antes era um volume avassalador de informações diferentes torna-se um ponto de decisão simples e claro. Impulsionar a transformação exige que as organizações tenham um propósito e uma visão bem definida do que estão procurando realizar. Geralmente requer o apoio corpora vo central de alto nível para ter essa visão e conduzi-la pelas diferentes partes do negócio;
Definição de métricas de sucesso - a fim de traduzir com sucesso a visão e metas de negócios em resultados tangíveis, o próximo passo é estabelecer indicadores claros de desempenho. Nesta etapa, as organizações precisam se concentrar nos aspectos analí cos que são cruciais para definir a metodologia da solução com uso dos dados;
A Governança de Dados é um processo de tomada de decisões coordenado por um sistema que define papéis, momentos, métodos e circunstâncias. Este modelo infere, entre outros aspectos: na criação de um melhor processo de tomada de decisões (é muito mais seguro tomar decisões baseando-se em dados concretos); na proteção da informação corpora va (quanto maior o controle, maior a segurança); em processos mais eficientes (padrões e repe bilidade a ngidos por meio de processos estáveis); na redução de custos (coordenação de esforços, redução de desperdício, maior aproveitamento dos recursos); na transparência (passos claros e transparentes).

Um programa sólido de governança de dados inclui um conselho, um conjunto claro de procedimentos e um plano bem definido. Informação é um recurso valioso. Proteger dados corpora vos e do cidadão é uma necessidade cada vez maior e mais di cil. Com a ampla conec vidade de usuários, sistemas e comunidade, aliados à alta exposição de dados, é complexo controlar toda a informação corpora va.
O processo de governança não é fácil e perpassa por muitos riscos: falta de engajamento, baixa confiabilidade das informações, perda de dados e conteúdo, descumprimento de normas e regulamentações, entre outros. Em contraste com os riscos, um bom processo aliado à governança de dados tem potencial para trazer excelentes resultados. Quando o processo é bem estruturado, tem obje vos definidos e procedimentos simples, ele tem tudo para dar certo.

## MODELO DE GOVERNANÇA PARA EXECUÇÃO DO TED
Considerando a dimensão do desafio e da proposta, faz-se necessário um modelo de governança para tramitação e estruturação dos entregáveis a cada ciclo de formalização das demandas temá cas, bem como as interfaces com a execução das a vidades de tecnologia e inovação. Neste contexto, buscando proporcionar transparência, clareza e agilidade com os respec vos entregáveis documentais e de valor para as a vidades que serão executadas no âmbito deste Plano de Trabalho. Para isso, será elaborado um fluxo de suporte à reflexão, decisão e análise de todo o processo gerencial e de governança com seus respec vos entregáveis e responsáveis para formalização de cada demanda para a execução das a vidades previstas.

## METODOLOGIA E FLUXO OPERACIONAL
Para condução dos obje vos do Termo de Execução Descentralizada, serão necessárias implementações de inovações tecnológicas dentro dos processos e a vidades previstos para modernização da geologia e recursos minerais, gestão territorial, hidrologia e hidrogeologia. Dentre as a vidades suportadas pelo TED, que serão desenvolvidas pela UFLA, podemos destacar: projetos de pesquisa, planejamento, ideação de processos, gestão de projetos, desenvolvimento tecnológico dentre outras que facilitem o processo de Inovação Tecnológica. Todo o fluxo operacional será coordenado pelo SGB/CPRM.

## PROCESSO DE INOVAÇÃO CONTINUADA
Visando o fortalecimento do processo de inovação con nuada como suporte ao SGB/CPRM, a equipe UFLA deverá desenvolver a vidades dentro das áreas temá cas de Ciência e Governança de Dados, Pesquisas Tecnológicas, Infraestrutura de dados, Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas, Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, Modelagem de Processos e Transferência de Tecnologia. Para tanto, a UFLA deverá alocar uma equipe mul disciplinar a fim de realizar a vidades de recepção e qualificação de demandas, desenvolver pesquisas cien fica/tecnológicas aplicadas às demandas do SGB/CPRM, aplicação de processos de inovação, gestão de planos de projeto, além de recomendações técnicas. As demandas temá cas passarão pelo processo de inovação con nuada, podendo, de acordo com suas caracterís cas: a) seguir da recepção e qualificação da demanda, para o processo de ciclo de inovação completo, finalizando com um projeto de solução à demanda (Design Solu on); ou, b) após a qualificação, ser caracterizado como projeto de pesquisa cien fica/tecnológica.
As a vidades do processo de inovação con nuada serão apresentadas por meio de Relatórios de A vidades (RA), com frequência trimestral e medição de esforços calculados por homem/hora.
Para este grupo de atendimento, estão previstas a vidades gerais de planejamento, gestão de projetos e processos, qualificação de demandas temá cas, ciclo de inovação, entre outras.

## CICLO DE INOVAÇÃO (JORNADA)
O Ciclo de Inovação a ser implementado é inspirado pelo movimento da cria vidade. O ciclo consiste em um método com quatro etapas, que consistem de metodologias e ferramentas para a execução do design do conhecimento.
As etapas desenvolvidas neste processo são:
- Etapa 1: Com foco na empa a, colocamos o ser humano no centro do processo de desenvolvimento de soluções inovadoras (modelos outecnologias). É primordial conhecer, observar e entrevistar o demandante e/ou usuários para captura de necessidades e anseios, depurá-los e apresentarmos resultados cria vos que sejam realmente condizentes e aplicáveis à sua realidade.
- Etapa 2: A pesquisa e aprendizado reforça o entendimento do processo e das situações, com uma visão de diferentes ângulos e perspec vas. Assim,conseguimos nos afastar das soluções convencionais, aprofundar na complexidade de cada demanda temá ca e, a par r disso, enxergar soluções que sejam possíveis, ágeis, incrementais e que atendam à demanda do cliente.
- Etapa 3: O pensamento cole vo nos torna mais inteligentes por permi r a expansão do conhecimento. O obje vo dessa fase é gerar diversoscaminhos e interpretações proporcionados pela ideação - esse é o momento em que abrimos a mente para todas as ideias e soluções existentes para decidirmos os critérios e pesos para definição do projeto de solução mais viável.
- Etapa 4: Etapa de execução das ideias, quando as soluções finalmente se materializam. Com contato constante para validações durante o projeto,alguns dos documentos a seguir poderão ser apresentados: a) um protó po que possibilite ao demandante entender o resultado final, podendo ser uma representação fiel do so ware, já com todos os conceitos de User Experience e User Interface aplicados, pronta para teste; b) diagramas e fluxos em caso de modelos inovadores; c) uma especificação técnica; e, d) um projeto de pesquisa.
Todas as etapas do processo de inovação con nuada deverão gerar documentos e estes deverão compor os Relatórios de A vidades (RA) tais como mapas mentais, fluxos de processos, proto pação, especificações técnicas, projetos de pesquisa dentre outros.
Suportados pelos Relatórios de A vidades (RA), a SGB/CPRM realizará uma priorização de demandas de desenvolvimento tecnológico u lizando de ferramentas da metodologia ágil como Product Backlog. A par r desta priorização, cada demanda temá ca dará origem a um ou mais Planejamentos de Execução da Demanda Temá ca (PE).

## EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE INOVAÇÃO
Para o ciclo complementar de respostas, iniciamos a execução da demanda, a qual pode ser considerada como a operacionalização do resultado dos relatórios Recomendações Técnicas e/ou Relatórios de Projetos de Solução (Solu on Design).
Com o obje vo de detalhar cada uma das a vidades apresentadas no fluxo, temos:
1. Gerar TA XX.1 (SGB/CPRM): A par r da priorização das demandas do SGB/CPRM, um termo de abertura deverá ser enviado para a equipe UFLApara o planejamento de execução.
2. Gerar PE XX.1 (UFLA): Considerando as propostas de solução, será elaborado pela UFLA o Planejamento de Execução da Demanda. Este documentodeverá conter, dentre outras informações, as especificações, prazo e esforço para execução da demanda. O PE possuirá um código sequencial e vinculado à Demanda temá ca a fim de permi r a rastreabilidade da história de atendimento das demandas e apoiar na composição dos indicadores de inovação e entrega.
3. PE aprovado (SGB/CPRM): Após a análise do Planejamento de Execução, o SGB/CPRM, sinalizará ao Gerente de Projetos a aprovação da con nuidade das a vidades dentro do TED.
4. Executar PE e Entregar (UFLA): Ao receber a autorização formal da coordenação do SGB/CPRM, serão iniciadas as a vidades de desenvolvimentoda demanda pela equipe da UFLA. É importante destacar que, sempre que necessário, a equipe UFLA entrará em contato com o SGB/CPRM, para alinhamentos técnicos, apresentar relatórios de avanço da a vidade e par cipar de reuniões de acompanhamento e análise de riscos.
5. Homologação do produto (SGB/CPRM): Após a formalização da UFLA quanto à entrega do produto, uma reunião entre as partes deverá serrealizada para a apresentação do resultado, a fim de facilitar a homologação do mesmo por parte do SGB/CPRM.
6. Gerar termo de Fechamento da DT XX.1 (UFLA): Com a aprovação do produto, será gerado pela UFLA um Termo de Fechamento da DT correspondente, o qual, além de apresentar os resultados ob dos, apresentará também o esforço final para a execução da demanda, calculados por homem/hora.
7. Cancelamento/interrupção da DT: A demanda tecnológica poderá ser cancelada por ambas as partes, mediante jus fica va consensuada paracancelamento/interrupção. A par r desta ação, deverá ser gerado um relatório de esforço alocado até o momento do cancelamento/interrupção e deverão ser contabilizados do saldo do TED.

## PRINCIPAIS PERFIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ENVOLVIDOS NO EXECUÇÃO
Visando o desenvolvimento das a vidades previstas neste Plano de Trabalho para incorporação de inovações tecnológicas dentro dos processos e a vidades da SGB/CPRM, as macro-a vidades de Inovação con nuada e Execução das Demandas Tecnológica (DT) serão subdivididas em grupos de competências e capacidades técnicas, medindo por horas de dedicação, sendo eles:
Design da Inovação – O Design da inovação mostra como o SGB/CPRM poderá contribuir para o processo de geração de valor para seus usuários internos e externos, encontrando soluções verdadeiras para cada demanda técnica e impactando posi vamente a sociedade. Compõem esse grupo perfis de Design de Serviço/Serviço, Design de UX, Design UI, Analista de Customer Success, Especialista em Ciências Humanas, entre outros.
Ciência de Dados – A Ciência de Dados atuará de forma interdisciplinar voltada para o estudo e a análise de dados existentes e produzidos nos eixos temá cos, estruturados e não-estruturados, extraindo conhecimento, detecção de padrões e/ou obtenção de insights para possíveis tomadas de decisão. Compõem esse grupo perfis de Analista de Ciência de Dados, Arquiteto de Solução de Big Data, Engenheiro de Machine Learning, Arquiteto de Informação, Esta s co, Especialista de Geoprocessamento, Governança de Dados, entre outros.
Gestão e Planejamento de Projetos – Este grupo estará responsável por a vidades gerais de planejamento, gestão de projetos e processos, qualificação de demandas temá cas e gestão do ciclo de inovação. Compõem esse grupo perfis de Diretoria Técnica de Sistemas, Gerente de Projetos, Gerente de Analy cs, Gerente de Inovação, Coordenador Técnico de Pesquisa e apoios administra vos.
Pesquisa Técnico-Cien fica – Este grupo será responsável pela aplicação prá ca de processos metodológicos de inves gação para desenvolvimento de estudos necessários à melhoria con nua dos sistemas tecnológicos do SGB/CPRM. Compõem esse grupo perfis docentes e pesquisadores com especializações em ciências naturais, ciências da terra, ciências humanas, matemá ca aplicada, engenharia e sistemas tecnológicos.
Desenvolvimento Tecnológico - O Desenvolvimento Tecnológico será a operacionalização do resultado dos relatórios de Recomendações Técnicas e/ou Relatórios de Projetos de Solução (Solu on Design). Fazem parte desse grupo perfis como Analista de Negócios, Analista de Produtos, Desenvolvedor, Administrador de Banco de Dados, Analista de Qualidade de So ware, Analista de Geoprocessamento, Web Designer, Analista de Pesquisa, Analista de Conteúdo, entre outros.
Arquitetura de Solução e de So ware – Este grupo será responsável pelo desenho e implementação de recursos e ferramentas de TI para atendimento das demandas temá cas aprovadas pela SGB/CPRM, bem como definir o comportamento, níveis de entrega e documentações necessárias à operação dos sistemas. Compõem esse grupo perfis de Arquiteto de Soluções, Arquiteto de So ware, Especialista de Segurança da Informação, Analista de Infraestrutura, Analista de Administração de Redes, entre outros.
Gestão de Configuração de Produtos: Grupo dedicado a a vidades de planejamento, gestão de projetos e processos, qualificação de demandas temá cas, ciclos de inovação com foco na manutenção dos níveis de excelência de serviços e produtos. Compõem esse grupo perfis de Diretoria Técnica de Sistemas, Gerente de Projetos, Gerente de Analy cs, Gerente de Inovação, Coordenador Técnico de Pesquisa e apoios administra vos.

## PRINCIPAIS DOCUMENTOS DO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS
Dentre a gama de relatórios e termos que serão necessários durante a execução do TED, podemos citar alguns como principais, a fim de ilustrar o controle documental para organização e operacionalização deste Termo de Execução Descentralizada:
Termo de Abertura da Demanda Temá ca;
Relatório de Solu on Design / Recomendações Técnicas;
Termo de Planejamento de Execução;
Termo de Homologação;
Termo de Fechamento;
Termo de Cancelamento / Interrupção; Relatório de A vidades (RA)

Termo de Abertura da Demanda Temá ca.
Para formalização, o SGB/CPRM deverá proceder com a emissão da demanda tecnológica (DT) que deverá conter minimamente:
Número da DT (sequencial): iden ficação da demanda temá ca para controle de ambas as partes;
Iden ficação Responsável pela solicitação: responsável pela abertura da Demanda por parte do SGB/CPRM;
Data de abertura: data da realização da abertura da Demanda;
Descrição da Demanda: descrição dos obje vos da Demanda;
Resultado Esperado: descrição dos resultados esperados dos serviços objeto da Demanda;
Assinatura do Responsável pela solicitação: assinatura do responsável pela abertura da Demanda por parte do SGB/CPRM.

Relatório Solu on Design / Recomendações Técnicas
No término de cada etapa do ciclo de inovação serão entregues relatórios parciais referentes às a vidades desenvolvidas e ferramentas aplicadas, bem como principais direcionamentos e insights para as fases seguintes.
Ao final do processo, após a etapa 04, toda a documentação gerada nas 04 fases será compilada e entregue juntamente com as análises realizadas, incluindo-se os entregáveis gerados a par r de ferramentas u lizadas tais como mapas mentais, canvas de modelos de negócios, pesquisas de campo e protó pos. A definição de ferramentas e técnicas que serão u lizadas em cada fase dependerá do escopo de cada demanda.
O relatório final do ciclo de inovação funcionará como guia para consulta e desenvolvimento dos passos seguintes da demanda, funcionando como uma ferramenta descomplicada e ágil para gestão do conhecimento.
Termo de Planejamento de Execução
No intuito de realizar um planejamento adequado levando em conta todas as variáveis e insumos para execução dos trabalhos con dos na Demanda temá ca, a UFLA deverá apresentar um documento denominado Planejamento de Execução após o recebimento de uma formalização por parte do SGB/CPRM de que as a vidades serão realizadas pela equipe da UFLA. Este documento deverá conter alguns itens, conforme descrito na sequência:
Número da DT (sequencial): iden ficação da DT para controle de ambas as partes;
Tempo necessário para execução: de acordo com a descrição da demanda apresentada no produto, a UFLA deverá apresentar o prazo para execução;
Insumos necessários: serão apresentados os insumos necessários para a realização dos trabalhos previsto na DT, tais insumos deverão ser previamente providenciados pelo SGB/CPRM;
Valor do serviço a ser desenvolvido (em reais – R$) considerando a a vidade requerido na respec va Demanda Tecnológica;
Iden ficação da interdependência de outras a vidades, ações externas que possam comprometer a entrega da demanda: mapeamento de possíveis entraves que poderão vir a impedir, ou a prejudicar o desenvolvimento das a vidades dentro do contexto do projeto;
Riscos pela não execução da DT: os impactos pela não execução das a vidades da DT;
Resultados/Produtos esperados: quais serão os produtos gerados com sua respec va descrição;
Necessidade, quando houver, de complementações futuras, outras a vidades que poderão/ deverão ser desenvolvidas em virtude da requisição descrita na Demanda temá ca: para a vidades que serão desenvolvidas e ainda complementadas deverão ser registradas essas possibilidades de complementação.
Este documento de Planejamento será subme do à aprovação por parte do SGB/CPRM que, após aprovado, entrará em fase de execução pela UFLA.

Produtos e relatórios de execução
Ao término de cada uma das demandas, um produto/relatório será gerado a fim de apresentar a solução entregue para homologação, podendo conter:
Termo de Homologação - A formalização da entrega será realizada pela UFLA por e-mail para o SGB/CPRM, onde serão encaminhados os insumos necessários para análise.
Termo de Fechamento - Após a formalização da entrega e homologação do produto pela equipe SGB/CPRM, a UFLA encaminhará o Termo de Fechamento que conterá as a vidades realizadas, os resultados ob dos e o custo realizado nesta demanda.
Termo de Cancelamento / Interrupção da Demanda Temá ca - Nos casos de desistência do desenvolvimento das a vidades previstas na Demanda temá ca, o termo deverá conter a data do cancelamento/interrupção, a jus fica va consensuada, a referência do termo de abertura respec vo e planejamento de execução, quando houver e assinatura do responsável pelo cancelamento/interrupção.

Relatórios de A vidades (RA)
Os Relatórios de A vidades (RA) deverão ser apresentados pela UFLA ao SGB/CPRM com frequência trimestral, contendo o histórico de demandas abertas, em execução e executadas, percentual de realização dos produtos listados nas metas do TED, valores despendidos e o cronograma atualizado a data de fechamento do RA.
As metas e as descrições de seus produtos são apresentadas com seus respec vos saldos financeiros no Item 9 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, com medição em horas de dedicação. O valor unitário apresentado refere-se ao valor médio a ser apurado para os principais perfis técnico-cien ficos envolvidos na execução dos trabalhos.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
O Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM é uma Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada pelo Decreto-Lei no. 764, de 15 de agosto de 1969. Sua missão é gerar e disseminar conhecimento geocien fico com excelência, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil, atuando em diversas áreas das geociências, sinte zada em três grandes linhas de atuação: Geologia e Recursos Minerais, Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial, Hidrologia e Hidrogeologia. As atribuições da empresa, definidas pela Lei no 8.970/1994, englobam a geração de conhecimento capaz de es mular o aproveitamento sustentável dos recursos minerais e hídricos do país; subsídios à formulação da polí ca mineral e preservação do meio ambiente; ampliação da compreensão dos fenômenos naturais ligados à ciência da terra, tais como terremotos, deslizamentos, subsidências, enchentes, secas, deser ficação e outros, bem como os relacionados à paleontologia, à geologia marinha e ao patrimônio geológico. Esse conhecimento geocien fico gerado é acessível a todos os interessados, quer sejam órgãos da administração pública, do setor privado no âmbito de suas atuações, ou mesmo à população em geral. Dada a natureza jurídica de Empresa Pública, o beneficiário final dos resultados é a própria sociedade, cujos produtos são de u lidade para um vasto espectro de a vidades e segurança, que incluem: Desenvolvimento do setor mineral, ampliando a compe vidade e atra vidade para inves mento em prospecção e pesquisa mineral; Aumento do conhecimento das fragilidades e limitações do meio ambiente frente aos desafios de ocupação, infraestrutura, aproveitamento econômico dos recursos minerais e hídricos; Planejamento, gestão e ordenamento territorial, com destaque para a prevenção de desastres naturais, por meio de sistemas de alerta de cheias, inundações ou mesmo sistemas de iden ficação e monitoramento de áreas de risco geológico.
Essa relato descreve, de forma sucinta, as áreas de atuação e capilaridade do trabalho do Serviço Geológico distribuído por todo o território brasileiro e gestor de um grande acervo de dados disponíveis em seus diversos bancos de dados. Para manter essa engrenagem a va é fundamental a u lização massiva de tecnologia da informação, em suas diversas fases, como coleta e alimentação, tratamento e armazenamento, processamento e análise, além da disponibilização e mesmo retroalimentação à sociedade.
O próprio planejamento estratégico da empresa (2020-2024) reafirma o compromisso dessas entregas para a sociedade e aponta o “fortalecimento de inicia vas na área de inovação, pesquisa e desenvolvimento de produtos, serviços e novos mercados, antecipando demandas futuras da sociedade”.
No plano geral, as ins tuições estão cada vez mais pressionadas frente à evolução da tecnologia da informação. Os recursos tecnológicos tornam os sistemas cada vez mais eficientes, ao passo que a sociedade está cada vez mais exigente, demandando respostas mais rápidas e, sobretudo, mais confiáveis. Nessa linha, é percep vel o desafio porque passam as ins tuições, que precisando acompanhar esse avanço tecnológico, muitas vezes não dispõem de todos os recursos. Mesmo os sistemas que um dia foram pioneiros, e que con nuam sendo usados, precisam ser aperfeiçoados frente às novas tecnologias. Ferramentas que facilitem a coleta e tratamento de dados, armazenamento eficiente, escalabilidade, e divulgação, são muito demandados na missão de gerar e difundir a informação geológica e hídrica, e sobretudo precisam ser franqueadas à sociedade na velocidade que esta necessita, requer, ou mesmo, de forma antecipada, ser colocada à disposição através da transparência a va, dos sistemas de previsões e alertas em tempo real, dashboards, ou outras soluções que a tecnologia permita.
Hoje as demandas da sociedade vão além da informação em si. Passam por questões como: a valorização da coisa pública, transparência, mecanismo de acompanhamento e fiscalização de uso dos recursos em comparação às entregas, governança, garan a da plena sa sfação, produtos com qualidade e credibilidade técnica e agregação de valor, e ao conhecimento como base para outras ações.
Nesse cenário de demandas mais amplas, por vezes com soluções baseados em novos sistemas informa zados, ou mesmo em melhorias nos já existentes, procura-se atender não só às áreas técnicas internas, tornando o trabalho mais eficiente e produ vo, bem como uma melhor resposta aos usuários como consumidores finais dos dados. A pressão sobre a área de desenvolvimento de sistemas é cada vez maior e, apesar de termos pessoas altamente capacitadas, nem sempre são em número suficiente para fazer frente ao volume de trabalho demandado, e na velocidade em que as transformações tecnológicas estão acontecendo.
Alguns passos foram dados rumo a acompanhar a evolução da tecnologia. Foi inves do inicialmente em infraestrutura com a aquisição de uma Plataforma Tecnológica de Sistemas de Informações Geográficas moderna, com a renovação do pá o dos servidores sicos, com aquisições de: sistemas operacionais modernos, storages, switches, For gate e so ware de backup. Além disso, foi implantado um sistema de WiFi, uma infraestrutura de rede, com contratação de links de dados de alta performance (RNP), os quais permi ram um ganho de performance considerável em nossos trabalhos remotos. Foi também adotada a impressão sustentável, com a adoção do modelo de ilhas de impressão, executou-se a aquisição de desktops e laptops e a modernização das salas técnicas nas unidades regionais. Além da infraestrutura sica, foram desenvolvidos alguns aplica vos específicos, foi feita a implantação de novo Portal de Dados e a contratação de desenvolvimento externo de aplica vos. Todos esses inves mentos já se antecipavam à tendência de uma nova forma de trabalhar, novos processos, novas facilidades da tecnologia e a ampliação de novas formas de comunicação cada vez mais rápidas. Tudo isso foi o alicerce básico, mas que não supre, na sua totalidade, as demandas dos usuários internos e externos.
Visando o próximo passo na evolução dos nossos sistemas, constatamos que esse obje vo não poderá ser alcançado somente com a atuação da equipe interna. Surge então, como alterna va, a busca de parcerias externas com exper se para nos ajudar a manter firme o propósito dessa missão.

## HISTÓRICO
A história da tecnologia da informação e Banco de Dados no Serviço Geológico do Brasil remonta aos primeiros anos da empresa na década de 70, um pioneirismo baseado na estruturação de bases de dados, no desenvolvimento de sistemas geocien ficos em apoio a projetos de mapeamento. Como exemplo desses sistemas, o módulo SIR – Sistema de Informações em Recursos Naturais, que era um sistema gerenciador de banco de dados, baseado em computador de grande porte IBM (“Mainframe”), e outros módulos, tais como: o SIGA – Sistema de Informações Geológicas do Brasil - que permi a o acesso público às bases de dados; o SIGEOQ – para processamento e tratamento dos dados geoquímicos, desenvolvimento da base de dados SEAG que estabeleceu um padrão brasileiro para a coleta, arquivamento e tratamento de dados geoquímicos; ou mesmo alguns programas específicos que davam suporte, por exemplo, ao uso dos dados geo sicos, os quais propiciaram a produção do primeiro mapa de contorno automa zado, em 1975. À época, a centralização já era vista como uma limitação ao uso das ferramentas de geoprocessamento. Esse fato levou à construção dos sistemas MicroSIR e MicroSIGA, os quais foram u lizados, de forma descentralizada, nas unidades regionais. Na década de 1980 foram implantadas as primeiras Bases de Dados, tais como: a BIBL para o acervo bibliográfico, a AFLORA para a Descrição dos Afloramentos de Rochas, a PETR para a Descrição Petrográficas, a META para Ocorrências Minerais e a PALE para Paleontologia. Além dessas Bases de Dados, foram desenvolvidos aplica vos específicos para as áreas técnicas, como, por exemplo, o so ware GEOQUANT, para tratamento de dados geoquímicos em microcomputador. Na década de 1990, vemos grandes mudanças tecnológicas, com os microcomputadores se tornando bem mais acessíveis. Os computadores de grande porte, que necessitavam de grandes infraestruturas e recursos, foram naturalmente subs tuídos por PCs (“downsize”). Em paralelo, ocorreu uma popularização dos so wares comerciais de Sistema de Informações Geográficas e de processamento de imagens, houve melhorias na comunicação, com ampliação do acesso à Internet, além de novas formas de armazenamento e de distribuição de dados. Esse novo momento tecnológico modificou, sobremaneira, o modo de se trabalhar com os dados geológicos, oferecendo mais autonomia aos técnicos na execução dos trabalhos em seu próprio ambiente pessoal. Passou-se a exigir também mudanças na remodelagem e construção de novas estruturas de banco de dados e na u lização de novos so wares, o que precipitou uma grande mudança no início dos anos 2000: dispondo-se de uma nova forma de trabalhar os mapas geológicos em sistema de informações geográficas, foi concebido o Projeto GIS Brasil, o qual agiu como catalisador dessa mudança, tendo como resultado mais visível, o desenvolvimento do banco de dados Geobank, hoje reba zado para GeoSGB.
Entre os principais sistemas geocien ficos operados, hoje, pelo Serviço Geológico do Brasil, podemos destacar: o Sistema GeoSGB, que reúne os acervos de bases de dados espaciais de geologia e recursos minerais, hidrogeologia, gestão territorial e prevenção de riscos, com destaque para as bases de dados de afloramentos, geocronologia, geodiversidade, geoquímica, litoestra grafia, paleontologia, petrografia, projetos, levantamentos geo sicos, recursos minerais, riscos geológicos, acervo de dados das litotecas; os Sistemas específicos, como SIAGAS e RIMAS, que reúnem o acervo de dados dos poços de captação de água subterrâneas e dos poços de monitoramento hidrogeológico; o Sistema AGUAMIN reunindo o acervo de resultados analí cos de águas minerais; o Sistema de gestão das a vidades de monitoramento hidrológico – SGIH (em desenvolvimento); o Sistema de controle de amostras em Laboratório de materiais geológicos – SCA; Sistema RockLabs para armazenamento e custódia do dados do acervo de amostras da litotecas do Serviço Geológico (rochas, solos, sedimento de corrente, concentrado de bateia), adquirido por doação através de acordo com a PRETEC, uma empresa de base tecnológica spin-off da COPPE/UFRJ (início de implantação); o Sistema da Rede de Bibliotecas - RIGEO, como repositório das informações produzidas em todas as áreas (relatório, mapas, informes, etc.); o Sistema de cadastros e quan ficação de geossí os- GEOSSIT, e o Sistema de alerta de eventos crí cos –
SACE;
Como pode ser observado, as linhas de atuação do Serviço Geológico do Brasil são bastante diversas, muitas delas apoiadas em sistemas de informação, cujo funcionamento, em alguns casos, requer a integração entre essas diversas bases de dados.
Essa integração passa por tarefas complexas em tecnologia, modelamento de dados, tratamento de dados, migração de dados entre plataformas, estudos sobre reaproveitamentos de fases de desenvolvimento já executadas, implantação e, finalmente, por soluções de saída com a u lização de aplica vos de visualização de dados via Geoportal, via webservices, com o uso de dashboards e de soluções para aplica vos móveis, etc.
Um aspecto importante é que, como ins tuição pública, existe uma necessidade e responsabilidade grande com a publicação e confiabilidade dos dados, muitas vezes usados para a tomada de decisões importantes.
Uma dificuldade comum em termos tecnológicos é compreender e transformar as necessidades mais simples, as especificidades de cada a vidade e de cada usuário, traduzindo-as na construção de sistemas, de maneira que essas soluções se tornem ferramentas funcionais, as quais, em úl ma análise, facilitarão o uso e a disponibilização dos dados.
Os estágios propostos, tais como: o levantamento de requisitos, os custos e prazos, os novos requisitos, a atualização de tecnologias, a necessidade de incorporação de novas funcionalidades, a ciência de dados, a automa zação de processos, a vida ú l dos sistemas, etc., passam, naturalmente, pela necessidade de exper se altamente especializada, e na “tradução” dessas demandas, sobretudo no planejamento do desenvolvimento dos sistemas, além de como lidar com aspectos operacionais de arquitetura, da linguagem, da concepção, da construção, do desenvolvimento, da operação, da manutenção e das alterações evolu vas.

## O MODELO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
A área temá ca do projeto, seu foco e metas estratégicas apresentam contornos técnicos que jus ficam o emprego da descentralização de sua execução por meio de Termo de Execução Descentralizada - TED, mas também se caracterizam em função da necessária expansão da execução do projeto, com vistas à concreta obtenção dos seus resultados.
A adoção desse instrumento faz-se adequada e vantajosa para que se possa responder, com maior efe vidade, à crescente demanda por serviços e produtos tecnológicos, inovadores e de maior qualidade e confiabilidade.
Importante mencionar que, os elementos destacados em um TED, poderão agregar, às responsabilidades ins tucionais do SGB/CPRM, maior eficiência, mais modernidade, além de obje vidade e transparência, o que, em úl ma análise, permi rá a potencialização do conhecimento gerado e da sua efe va gestão e disseminação, junto aos diversos setores usuários.
A adoção de um TED é mo vada na necessidade de:
Realizar uma jornada de inovação para a modernização dos sistemas e da infraestrutura da SGB/CPRM; iden ficar os requisitos e produtos esperados dos novos sistemas; avaliar e executar a compa bilidade entre os sistemas existentes, em operação, com as novas soluções contratadas, em desenvolvimento, além de, sobretudo, executar a compa bilidade com a infraestrutura e Plataforma Tecnológica já implantadas;
Pesquisar métodos e tecnologias inovadoras para o desenvolvimento dos novos sistemas, traçar as estratégias e priorizar a implementação. Nessa linha serão avaliadas oportunidades e ameaças, permi ndo a avaliação do quanto seria interessante o acesso a estudos de “soluções redundantes” em formato de so ware livre, os quais surgem como alterna vas, frente a eventuais dificuldades e desafios futuros; Desenvolver e publicar ar gos cien ficos;
Realizar a implementação de novos sistemas;
Transferir conhecimentos nas tecnologias u lizadas;
Capacitar os desenvolvedores em novas linguagens de programação;
Gerar abertura para fortalecimento ins tucional, com a par cipação dos técnicos em programas de capacitação em áreas correlatas;
Desenvolver, com base em ações específicas de novos sistemas, a vidades preparatórias, materializadas por seus respec vos relatórios de a vidades, tais como: realização de diagnós co dos atuais sistemas; análises das demandas por tecnologias; levantamentos de requisitos, proto pação e validação; plano de execução e estratégia de implementação; seminários e cursos de capacitação e nivelamento, etc.;

## A EXPERIÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA
Conforme índice divulgado pelo Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (INEP), do Ministério da Educação (MEC), a Universidade Federal de Lavras (UFLA) foi considerada a terceira melhor universidade do País pelo Índice Geral de Cursos (IGC) e a melhor universidade do estado de Minas Gerais por três anos consecu vos. Além disso, a Universidade se destaca por atuar em extensão, pesquisa e qualificação profissional em parcerias ins tucionais junto às esferas de governos municipal, estadual e federal na consecução de ações e a vidades em programas voltados ao desenvolvimento de polí cas públicas. Destacam-se as inicia vas da Agência UFLA de Inovação, Geotecnologia e Sistemas Inteligentes – Ze a no âmbito do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para modernizar e dar performance, agilidade, segurança e transparência às a vidades no serviço público especialmente em temas de gestão ambiental, florestal, de recursos hídricos, de atos autoriza vos e de comando, fiscalização e controle ambiental a par r de modernas técnicas de ciências de dados e geotecnologias.
A Ze a tem como seus pilares principais: Cria vidade, Inovação, Tecnologia e Sociedade. Inserida no âmbito da Universidade Federal de Lavras, atua como um polo sinergé co na construção de tecnologias inovadoras. A Agência Ze a possui como principal obje vo potencializar o conhecimento gerado pelos pesquisadores da UFLA, transformando-os em produtos inovadores para a sociedade, gerando assim, frutos que ultrapassam os limites da pesquisa e alcançam a inicia va privada e o mercado da indústria nacional.
Sediada no campus da UFLA, no município de Lavras-MG, no sul de Minas Gerais, a Ze a possui estrutura, equipe permanente para execução, manutenção e atendimento aos projetos atuais e capacidade de ampliação para projetos futuros. Ao longo do tempo, a Agência Ze a foi integrando novos pesquisadores e técnicos na área de Tecnologia de Informação e Gestão conforme sua exper se na solução de problemas ligados à geotecnologia e na ampliação de sistemas inteligentes.
Reconhecida nacional e internacionalmente por sua exper se em sistemas inteligentes e inovação tecnológica, a UFLA Ze a mantém avançado diálogo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA para sediar um dos polos de inovação da Agricultura brasileira na perspec va de desenvolver um polo de Agricultura 4.0, explorando todo o know-how da universidade em ciências agrárias e também em inovação, sistemas inteligentes, sensoriamento remoto e gestão para o desenvolvimento rural.
Também nesta perspec va, a Ze a está indicada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG como uma das Agências de Inovação do Estado a concorrer ao edital de Laboratório de Inteligência Ar ficial para Agricultura 4.0 que será realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC.
Destaca-se que, o Ministério do Meio Ambiente - MMA, a par r de um dos resultados das reuniões e dos debates do Grupo de Trabalho de implantação do Código Florestal (que indicavam os bene cios em se desenvolver a plataforma SICAR em parceria com universidades) e após verificação da capacidade da UFLA para o desafio, iniciou, em 2013, uma parceria que culminou no desenvolvimento da plataforma e módulos do SICAR u lizados hoje, de forma direta ou indireta, por todas as Unidades Federa vas brasileiras. A execução dos recursos aportados, por execução descentralizada do Serviço Florestal Brasileiro com a UFLA, tem sido realizada por meio de contratos e convênios da Universidade com a sua Fundação, desde o início do Projeto SICAR.
As a vidades de Capacitação sobre o módulo de inscrição do CAR (CapCAR), para usuários do SICAR, se tornou exequível por causa da intermediação – entre UFLA e Ministério do Meio Ambiente – realizada pela FUNDECC. Esta ação beneficiou aproximadamente 41.000 (quarenta e uma mil) pessoas, somadas as cinco edições do CapCAR. A evolução do SICAR e de seus módulos, por meio da parceria com a UFLA, possibilitou o aprimoramento de diversos procedimentos diante da necessária celeridade imposta pelo Código Florestal brasileiro (Lei nº 12.651/2012). Possibilitou, também, o aprendizado dos desenvolvedores diante da complexidade do processo de acompanhamento dos projetos e dos riscos inerentes à complexa gestão que envolve todos os órgãos ambientais dos estados brasileiros e o monitoramento via satélite da vegetação na va (cerca de 540 milhões de hectares) de imóveis rurais declarados no SICAR.
Além dos marcos citados acima, a Ze a desenvolveu, entre outros, os seguintes projetos que fazem uso intensivo de Geoprocessamento, Sensoriamento
Remoto e Tecnologia da Informação (TI): Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do Espírito Santo; Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais; Sistema de Gestão do Meio Ambiente de Minas Gerais - GEOSIAM; Inventário Florestal de Minas Gerais; Geotecnologia como ferramenta na estra ficação da fitofisionomia Cerrado para Inventários Florestais; e desenvolvimento e pesquisas técnicas de sensoriamento remoto de informações geográficas e georreferenciadas, como instrumento de polí ca, planejamento e gestão - SIG Inventário.
A UFLA, por intermédio da Ze a, executa também projetos de inovação, modernização, transparência e fortalecimento da gestão ambiental e florestal por meio de ferramentas de tecnologia da informação com diversas Unidades Federa vas tais como Rondônia, Pará, Acre, Amazonas, Amapá, Tocan ns, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
Recentemente, a UFLA estabeleceu parceria com o Ministério Público Federal, por meio do TED MPF/UFLA PGEA n° 1.00.000.009896/2020-99 executando o Projeto de PD&I, Implementação de Sistemas e Transferência de Conhecimento e Tecnologia, com foco na inovação e modernização dos recursos tecnológicos aplicados à inves gação no âmbito do Ministério Público Federal – MPF.
Além disso, a Universidade, por ter como um dos pilares o ensino e a extensão do conhecimento, prima, para além da prestação de serviços, com empresas privadas, pela Transferência de Tecnologia u lizada na inovação e evolução dos sistemas que com os quais trabalha, garan ndo, em longo prazo, a independência e autonomia para con nuidade da evolução e manutenção das demandas temá cas com corpo técnico próprio. O desenvolvimento das

https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2307201&infra_sist…
 documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por
José Roberto Soares Scolforo
,
Usuário Externo
, em 08/08/2024, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do
,
 de 8 de outubro de 201
5
Decreto nº 8.539
.
Documento assinado eletronicamente por
PAULO AFONSO ROMANO
,
Diretor(a) de Infraestrutura Geocienfica
, em 12/08/2024, às 11:35, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
Inácio Cavalcante Melo Neto
,
Diretor(a)-Presidente
, em 12/08/2024, às 14:50, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
A autencidade deste documento pode ser conferida no site
sei.s
g
b.
g
ov.br/autencidad
e
, informando o código verificador
2066709
 e o código CRC
E21CAD69
.
Referência: Processo nº 48089.001663/2023-40	SEI nº 2066709

https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2307201&infra_sist…