## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Centro de Referência em Geociências - Equipamentos
Aquisição de equipamentos para o Centro de Referências em Geociências do SGB para os laboratórios:
1. Preparação de Amostras
2. Imageamento e Análise Mineral
3. Petrocronologia e Traçadores Isotópicos
4. Isótopos Estáveis Avançado
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Orçamento
R$ 56,4 MM
Escopo
2023/00601-6
1
2
3
R$ 16,4 MM
24/06/2025
R$ 25 MM
R$ 15 MM
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Processo de aquisição dos IRMS Horizon e Perspective da empresa Nu pela FINATEC (Avaliação de frete concluída e inicio do processo de compra). | 4 | Em andamento
2 | Processo de aquisição do Massbox da empresa EXXUM pela FINATEC (compra aprovada e inicio da fabricação) | 4 | Em andamento
3 | Processo de aquisição do Microscopio com plataforma automatizada autorizado o pagamento e Microscópio com CL em fase de produção | 4 | Em andamento
4 | Processo de aquisição do Sistema Laser Ablation da empresa DPUNION/ APPLIED SPECTRA pela FINATEC. No dia 24/07/2026, a FINATEC obtém a licença de importação do equipamento, na qual, o equipamento já tem prontidão de carga. | 4 | Em andamento
5 | Aquisição do NEOMA concluída, equipamento em fase de fabricação pelo fornecedor | 4 | Em andamento
6 | Esgotamento da cota destinada à compra de equipamentos pela cota de importação do CNPq. Gerou atrasos que já foram contornados pela cota extra lançada em julho, o que permitiu a compra dos equipamentos | 2 | Em andamento
Efetivada a troca do coordenador dos equipamentos no SIGITEC.
Autorizado a compra dos equipamentos NEOMA e o Sistema Laser Ablation.
Processo de compra de espectrômetros Horizon e Perspective e Massbox e Microscópios
Conclusão da compra dos IRMS junto a empresa NU
Produção do NEOMA, Microscópio com CL e Laser Ablation pelas respectivas empresas responsáveis;
Despacho para o Brasil do equipamento MC-ICP-MS/MS (NEOMA);
Despacho para o Brasil do equipamento microscópio petrográfico com câmera acoplada
Variação Cambial;
Tempo de Construção do Prédio;
Processo de Importação;
Instalação dos Equipamentos