## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Centro de Referência em Geociências (CRG)
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa4 | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA, SGB e Aldrago Florestal estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, CET-RIO, SUBCLA/ARV), com vistas à obtenção da licença de obras do CRG. No dia 08/06/2026, houve a obtenção da viabilidade do empreendimento junto à DPA-DPE (Águas do Rio). | 2 | Em andamento
2 | No dia 22/06/2026 a FINATEC realizou a abertura das propostas para a obra do CRG. No dia 03/07/2026, é homologado o Consórcio Geociências RJ (Construtora e Incorporadora Squadro LTDA e Vento Sul Engenharia LTDA), previamente habilitado pela comissão técnica do CRG. No dia 27/07/2026, a FINATEC assina o contrato com o Consórcio Geociências RJ. As obras iniciarão após a obtenção da licença de obras (em andamento). | - | Concluída
4 | No dia 14/07/2026, o ponto focal do CRG encaminhou a solicitação de aditivo de valor para a obra do CRG no valor de R$ 1.469.526,26. No dia 21/07/2026, a Petrobras habilitou, no SIGITEC, a solicitação de aditivo de valor. | - | Em andamento
Assinatura do contrato com o consórcio Geociências RJ para a obra do CRG;
Convocação da empresa Baggio para a assinatura do contrato do diligenciamento da obra do CRG
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Aguardando a assinatura com a empresa Baggio, vencedora do processo licitatório do diligenciamento do CRG
Aprovação da solicitação de aditivo de valor para elaboração da minuta e assinatura pelas partes
Obtenção da licença de obras do CRG;
Início das obras do CRG