## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | No dia 10/04/2026, todas as pendências junto o à SMDU (Prefeitura do Rio de Janeiro), para a obra do MCTER e obteve-se a licença provisória. No dia 03/07/2026, obtenção da licença de obras definitiva com a troca do PREO. | - | Concluído
3 | No dia 30/07/2026, o ponto focal encaminha reformulação financeira do Termo de Cooperação da obra de revitalização do MCTER: i) contratação da empresa Schiffino e Junqueira para a assistência técnica da obra; ii) contratação de empresas para a guarda externa dos arquivos, desmonte das estruturas e aluguel de contêineres. Os recursos destas contratações são provenientes do montante para o diligenciamento e dos rendimentos financeiros do depósito da primeira parcela. | 2 | Em andamento
3 | Atividades de implantação do obra: i) Tapumes – Demolição, Escavação, Mourão e Telhas Metálicas (80% de avanço); ii) Demolição no bloco A6 (bloco incendiado); | 2 | Em andamento
Homologação e aprovação da reformulação financeira;
Retirada do acervo do MCTER, dos arquivos técnicos do Multimeios e dos arquivos físicos do Almoxarifado;
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 99,207 MM
1
2
R$ 35 MM
Implantação da obra pela empresa Construpower Engenharia LTDA;
Diligenciamento do andamento da obra pela empresa Ferraz Carvalho Soluções;
Desocupação total do MCTER, Almoxarifado e DIDOTE para a obra
R$ 37, 743 MM
3