## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Litoteca URCA
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
Orçamento
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA, SGB e Aldrago Florestal estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, CET-RIO, SUBCLA/ARV), com vistas à obtenção da licença de obras da Litoteca URCA. No dia 08/06/2026, houve a obtenção da viabilidade do empreendimento junto à DPA-DPE (Águas do Rio). | 2 | Em andamento
2 | No dia 21/09/2026, ocorreu a abertura das propostas comerciais para a realização da obra da Litoteca Urca, contando com 14 empresas interessadas; atualmente, a FINATEC encontra-se em processo de esclarecimentos junto à empresa melhor colocada, LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | - | Em andamento
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Análise de habilitação técnica, pela Comissão Técnica do SGB e pela FINATEC, da empresa melhor colocada no processo licitatório da obra da Litoteca Urca;
Após a conclusão do processo licitatório da /obra, a coordenação / ponto focal encaminharão a solicitação de aditivo de valor no SIGITEC;
Obtenção da licença de obras da Litoteca Urca;
A edificação da Litoteca Urca da Rede SGB de PD & I com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas.
Construir a Litoteca que será destinada ao acondicionamento de amostras de testemunhos de sondagem, calha, amostras laterais, plugues, lâminas, fluídos e resíduos de análises. Instalação de laboratórios para unidade
Plano de Trabalho
2022/00433-3
R$ 6,9 MM
31/07/2025
R$ 5,0 MM
R$ 5,0 MM
R$ 16,92 MM
1
2
3
No dia 21/09/2026, ocorreu a abertura da propostas para a obra da Litoteca;
Homologada, pela FINATEC, a empresa vencedora do processo licitatório do diligenciamento das obras da Litoteca Urca;