## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | No dia 10/04/2026, todas as pendências junto o à SMDU (Prefeitura do Rio de Janeiro), para a obra do MCTER e obteve-se a licença provisória. No dia 03/07/2026, obtenção da licença de obras definitiva com a troca do PREO. | - | Concluído
2 | O coordenador irá reencaminhar pedido de reformulação financeira para cobrir os custos com a guarda externa do acervo do MCTER, DIDOTE e Documentais | 2 | Em andamento
3 | A obra avança sem intercorrências relevantes, com a solução dos problemas relacionados ao telhado do Bloco A4 e à proteção do ar-condicionado da ANP, além da adoção de medidas pela construtora para melhorar a retirada dos resíduos de demolição e a segurança do canteiro, sendo o atraso atual considerado recuperável, enquanto a desmobilização das bibliotecas e do Museu está concluída e a retirada dos móveis no Bloco A3, foi negociada para ser finalizada até meados de outubro. | 2 | Em andamento
4 | O Escritório do RJ e a Construpower estão providenciando a guarda do acervo do MCTER e arquivos físicos, das bibliotecas e do arquivo multimeios. | - | Em andamento
5 | Na presente data, 01/10/2026, a execução orçamentária percentual da 1° parcela do projeto de obras do MCTER é de 21,77% (R$ 5.761.722,86). | - | Em andamento
Nova submissão da reformulação pela coordenadora do MCTER e, posterior, homologação e aprovação pela Petrobras;
Conclusão da retirada do acervo do MCTER, Arquivos Documentais, Multimeios e Bibliotecas (SGB e MCTER)
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 99,207 MM
1
2
R$ 35 MM
Implantação da obra pela empresa Construpower Engenharia LTDA;
Diligenciamento do andamento da obra pela empresa Ferraz Carvalho Soluções;
Troca da coordenadora concluída no SIGITEC
Desocupação total do MCTER, Almoxarifado e DIDOTE para a obra
R$ 37, 743 MM
3