## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Centro de Referência em Geociências - Equipamentos
Aquisição de equipamentos para o Centro de Referências em Geociências do SGB para os laboratórios:
1. Preparação de Amostras
2. Imageamento e Análise Mineral
3. Petrocronologia e Traçadores Isotópicos
4. Isótopos Estáveis Avançado
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Orçamento
R$ 56,4 MM
Escopo
2023/00601-6
1
2
3
R$ 16,4 MM
24/06/2025
R$ 25 MM
R$ 15 MM
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Processo de aquisição dos IRMS Horizon e Perspective da empresa Nu pela FINATEC (compra aprovada e inicio da fabricação) | 4 | Em andamento
2 | Processo de aquisição do Massbox da empresa EXXUM pela FINATEC (compra aprovada e inicio da fabricação) | 4 | Em andamento
3 | Processo de aquisição do Microscopio com plataforma automatizada concluído, aguardando liberação alfandegária | 1 | Em andamento
4 | Processo de aquisição do Sistema Laser Ablation da empresa DPUNION/ APPLIED SPECTRA pela FINATEC. Recebimento confirmado no Rio de Janeiro | 4 | Concluído
5 | Coleta do NEOMA concluída, equipamento em fase de envio ao Brasil | 1 | Em andamento
6 | Esgotamento da cota destinada à compra de equipamentos pela cota de importação do CNPq. Gerou atrasos que já foram contornados pela cota extra lançada em julho, o que permitiu a compra dos equipamentos . | 4 | Em andamento
Prestação de contas Parcela 1 em análise no SIGITEC
Recebimento do sistema laser RESOlution no RJ
Coleta do Neoma para envio ao Brasil confirmada
Microscópio com CL acoplada em desembaraço alfandegário no RJ
Produção dos IRMS junto a empresa NU
Despacho para o Brasil do equipamento MC-ICP-MS/MS (NEOMA);
Despacho para o Brasil do equipamento microscópio petrográfico com câmera acoplada
4) Após a prestação de contas, início das novas aquisições
Variação Cambial;
Tempo de Construção do Prédio;
Processo de Importação;
Instalação dos Equipamentos