## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | No dia 10/04/2026, todas as pendências junto o à SMDU (Prefeitura do Rio de Janeiro), para a obra do MCTER e obteve-se a licença provisória. No dia 03/07/2026, obtenção da licença de obras definitiva com a troca do PREO. | - | Concluído
2 | O ponto focal encaminhou a reformulação financeira do Termo de Cooperação do MCTER, incluindo a contratação de assistência técnica para a obra e de empresas para guarda externa de arquivos, desmonte de estruturas e locação de contêineres. Os recursos são provenientes dos rendimentos financeiros da primeira parcela. | 2 | Em andamento
3 | A obra do MCTer está em fase inicial, com canteiro estruturado e mão de obra mobilizada, porém apresenta atraso sistemático. O principal ponto crítico é o Bloco A6, sendo necessária a ampliação das frentes de trabalho e intensificação dos serviços. O atraso decorre principalmente de questões de planejamento, produtividade, mobilização e aquisição de materiais; | 2 | Em andamento
4 | O Escritório do RJ está providenciando a guarda do acervo do MCTER e arquivos físicos do Multimeios em conteiners cedidos pela Construpower Engenharia LTDA | - | Em andamento
Homologação e aprovação da reformulação financeira;
Troca da coordenadora do projeto de obras do MCTER;
Conclusão da retirada do acervo do MCTER, Arquivos Documentais, Multimeios e Bibliotecas (SGB e MCTER)
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 99,207 MM
1
2
R$ 35 MM
Implantação da obra pela empresa Construpower Engenharia LTDA;
Diligenciamento do andamento da obra pela empresa Ferraz Carvalho Soluções;
Desocupação total do MCTER, Almoxarifado e DIDOTE para a obra
R$ 37, 743 MM
3